## Estados
Estados de la Solicitud de cambios
ID | Nombre del estado | Descripción | Etapa
1 | Creado | El usuario ha creado la solicitud de cambios. | 1
2 | Recibido | El secretario ha recibido y revisado la solicitud de cambio. | 1
3 | Rechazado | La solicitud de cambio ha sido rechazada porque la descripción y/o justificación no son específicas o no son viables. | 1
4 | Clasificado | Se ha clasificado la solicitud de cambio. | 2
5 | Evaluado | La solicitud de cambio ha sido evaluado y analizada por el comité de control de cambios. | 3
6 | Aprobado | La solicitud de cambio ha sido aprobada por la persona responsable. | 4
7 | Desaprobado | La solicitud de cambio ha sido desaprobada. | 3
8 | Planificado | Se ha realizado la planificación de actividades que se describe en la solicitud de cambio. | 5
9 | Implementado | Se ha implementado la solicitud de cambio. | 6
10 | Verificado | El usuario ha verificado la funcionalidad del cambio. | 7
11 | Cerrado | La solicitud de cambio se da por terminado. | 8

## Solicitud de cambio- Ejemplos
Solicitudes de cambio realizadas por el stakeholder
ID | SC001
Fecha | 2021-01-04
Sistema | Emsamlud (ES)
Funcionalidad | Implementación de sistema de calificaciones y comentarios de médicos
Fuente (stakeholder) | Laura López (Coordinadora de Experiencia del Usuario)
Autor (Dueño del proceso) | María Torres (Gerente de Producto)
Descripción | Se solicita la implementación de un sistema de calificaciones y comentarios de médicos en el sistema de atención médica online, Emsamlud. Los pacientes podrán proporcionar calificaciones y comentarios sobre su experiencia con los médicos, lo que ayudará a otros usuarios a tomar decisiones informadas y brindará retroalimentación valiosa para mejorar la calidad de la atención médica.
Justificación | La implementación de un sistema de calificaciones y comentarios de médicos fomentará la transparencia y la confianza en el sistema Emsamlud. Los usuarios podrán evaluar la calidad de la atención médica y compartir sus experiencias, lo que permitirá identificar a los médicos más destacados y mejorar aquellos aspectos que necesiten ser fortalecidos.
ID | SC002
Fecha | 2021-01-04
Sistema | AirGo (AG)
Funcionalidad | Mejora en la interfaz de usuario para la reserva de asientos
Fuente (stakeholder) | Carlos Gómez (Especialista en Experiencia del Cliente)
Autor (Dueño del proceso) | Laura Sánchez (Diseñadora de Experiencia de Usuario)
Descripción | Se solicita una mejora en la interfaz de usuario del sistema AirGo para facilitar la reserva de asientos. El objetivo es crear un proceso intuitivo y eficiente que permita a los pasajeros seleccionar y reservar su asiento de forma rápida y sencilla.
Justificación | La mejora en la interfaz de usuario para la reserva de asientos mejorará la experiencia del cliente al reducir la fricción y facilitar el proceso de reserva. Esto generará mayor satisfacción entre los pasajeros y contribuirá a fomentar la fidelidad de los clientes.
ID | SC003
Fecha | 2021-01-14
Sistema | Emsamlud (ES)
Funcionalidad | Integración de sistema de pagos en línea
Fuente (stakeholder) | Ana Torres (Paciente frecuente)
Autor (Dueño del proceso) | Sergio Martínez (Director Financiero)
Descripción | Se solicita la integración de un sistema de pagos en línea en el sistema de atención médica online, Emsamlud. Esto permitirá a los pacientes realizar pagos de consultas médicas, exámenes o servicios adicionales de forma segura y conveniente a través de tarjetas de crédito, débito o plataformas de pago electrónicas. Los datos financieros se mantendrán protegidos y en cumplimiento con las regulaciones de seguridad.
Justificación | La integración de un sistema de pagos en línea en Emsamlud agilizará y simplificará el proceso de pago para los pacientes. Podrán realizar transacciones de forma segura y conveniente desde cualquier lugar, evitando la necesidad de efectivo o cheques. Además, facilitará la gestión financiera para el sistema, mejorando la eficiencia y la transparencia en la administración de los pagos.
ID | SC004
Fecha | 2022-05-15
Sistema | PhoneShop (PS)
Funcionalidad | Búsqueda avanzada de celulares
Fuente (stakeholder) | Isabella Vargas (Especialista en ventas)
Autor (Dueño del proceso) | Sofía Castilla (Gerente de Marketing)
Descripción | Se solicita la implementación de filtros avanzados que permita a los clientes buscar celulares según características clave como marca, sistema operativo, capacidad de almacenamiento, tamaño de pantalla, resolución de cámara, duración de la batería.
Justificación | Para facilitar la navegación, ahorrar tiempo, personalizar la experiencia de compra y mejorar la satisfacción general del cliente. Esto contribuirá a una experiencia de compra más positiva y fortalecerá la relación entre nuestros clientes
ID | SC005
Fecha | 2021-02-12
Sistema | Emsamlud (ES)
Funcionalidad | Integración de sistema de recomendación de especialistas basado en perfiles de pacientes
Fuente (stakeholder) | Claudia Ramírez (Especialista en Inteligencia Artificial)
Autor (Dueño del proceso) | Juan Morales (Arquitecto de Software)
Descripción | Se solicita la integración de un sistema de recomendación de especialistas basado en perfiles de pacientes en el sistema de atención médica online, Emsamlud. Este sistema utilizará algoritmos para analizar los datos y preferencias de los pacientes y recomendar especialistas que se ajusten a sus necesidades médicas y preferencias personales.
Justificación | La integración de un sistema de recomendación de especialistas mejorará la experiencia de los pacientes al ayudarles a encontrar médicos adecuados para sus necesidades específicas. Esto agilizará el proceso de selección de especialistas, mejorará la satisfacción de los pacientes y aumentará la probabilidad de recibir una atención médica más personalizada y efectiva.
ID | SC006
Fecha | 2021-02-12
Sistema | AirGo (AG)
Funcionalidad | Integración de sistema de notificaciones de cambios de vuelo
Fuente (stakeholder) | Ana Torres (Especialista en Sistemas de Información)
Autor (Dueño del proceso) | Javier López (Gerente de Desarrollo de Software)
Descripción | Se solicita la integración de un sistema de notificaciones de cambios de vuelo en el sistema AirGo. Este sistema enviará notificaciones automáticas a los pasajeros en caso de cambios de horarios, cancelaciones de vuelos o modificaciones en las puertas de embarque, brindándoles información oportuna y actualizada.
Justificación | La integración de un sistema de notificaciones de cambios de vuelo permitirá una comunicación eficiente entre la aerolínea y los pasajeros. Esto mejorará la satisfacción del cliente al mantenerlos informados sobre cualquier cambio en su itinerario y permitirles tomar las acciones necesarias para adaptarse a dichos cambios.
ID | SC007
Fecha | 2022-05-15
Sistema | PhoneShop (PS)
Funcionalidad | Historial de solicitudes de cambio
Fuente (stakeholder) | Nicolás Silva (Especialista en ventas)
Autor (Dueño del proceso) | Sofía Castilla (Gerente de Marketing)
Descripción | La implementación de la funcionalidad "Historial de solicitudes de cambio" en la página web de PhoneShop permitirá a los clientes acceder y gestionar un registro detallado de sus solicitudes de cambio anteriores.
Justificación | Al tener acceso a un historial completo de sus solicitudes de cambio anteriores, los clientes podrán realizar un seguimiento de manera más eficiente de sus solicitudes, lo que les brindará una sensación de control y confianza en el proceso de cambio.
ID | SC008
Fecha | 2021-03-18
Sistema | Emsamlud (ES)
Funcionalidad | Implementación de sistema de citas online
Fuente (stakeholder) | Laura Gómez (Paciente nuevo)
Autor (Dueño del proceso) | Martín López (Gerente de Operaciones)
Descripción | Se solicita la implementación de un sistema de citas online en el sistema de atención médica online, Emsamlud. Esto permitirá a los pacientes programar sus citas médicas de manera fácil y conveniente, eligiendo el especialista, la fecha y la hora de su preferencia. Además, recibirán recordatorios automáticos por correo electrónico o mensajes de texto.
Justificación | La implementación de un sistema de citas online en Emsamlud agilizará el proceso de programación de citas y mejorará la experiencia del paciente. Los pacientes podrán encontrar citas disponibles de manera rápida y cómoda, evitando largos tiempos de espera y llamadas telefónicas. Además, los recordatorios automáticos ayudarán a reducir la tasa
ID | SC009
Fecha | 2021-03-25
Sistema | Emsamlud (ES)
Funcionalidad | Ampliación de la cobertura médica a nivel nacional
Fuente (stakeholder) | Javier Ríos (Especialista en Desarrollo de Negocios)
Autor (Dueño del proceso) | Carlos González (Director Ejecutivo)
Descripción | Se solicita la ampliación de la cobertura médica del sistema de atención médica online, Emsamlud, a nivel nacional. Se establecerán alianzas y convenios con instituciones y profesionales médicos en diferentes regiones del país para garantizar que los usuarios de Emsamlud puedan acceder a una amplia red de atención médica en todo el territorio nacional.
Justificación | La ampliación de la cobertura médica a nivel nacional permitirá a más usuarios acceder a servicios de atención médica online a través de Emsamlud, especialmente aquellos que se encuentren en áreas geográficamente remotas o con limitado acceso a servicios médicos. Esto contribuirá a mejorar la equidad en el acceso a la atención médica y brindará más opciones a los usuarios en la elección de especialistas.
ID | SC010
Fecha | 2021-03-25
Sistema | AirGo (AG)
Funcionalidad | Implementación de sistema de rastreo de equipaje
Fuente (stakeholder) | María Rodríguez (Especialista en Gestión de Equipaje)
Autor (Dueño del proceso) | Ricardo Martínez (Director de Operaciones)
Descripción | Se solicita la implementación de un sistema de rastreo de equipaje en el sistema AirGo. Este sistema permitirá a los pasajeros y a la aerolínea rastrear la ubicación de su equipaje en tiempo real, brindando mayor transparencia y seguridad en el manejo del equipaje durante todo el proceso de viaje.
Justificación | La implementación de un sistema de rastreo de equipaje mejorará la experiencia del pasajero al proporcionarles tranquilidad y confianza en la seguridad de su equipaje. Además, facilitará la localización y recuperación de equipaje extraviado o retrasado, reduciendo las pérdidas y los inconvenientes para los pasajeros.
ID | SC011
Fecha | 2021-05-10
Sistema | Emsamlud (ES)
Funcionalidad | Implementación de sistema de telemonitoreo para pacientes crónicos
Fuente (stakeholder) | Diana Medina (Especialista en Salud Digital)
Autor (Dueño del proceso) | Andrés Romero (Gerente de Tecnología)
Descripción | Se solicita la implementación de un sistema de telemonitoreo en el sistema de atención médica online, Emsamlud, para pacientes crónicos. Este sistema permitirá el monitoreo remoto de los signos vitales y la condición de los pacientes a través de dispositivos médicos conectados, brindando seguimiento continuo y detección temprana de posibles complicaciones.
Justificación | La implementación de un sistema de telemonitoreo para pacientes crónicos mejorará la calidad de vida de los pacientes al permitir un seguimiento más cercano de su condición médica. Esto facilitará la detección temprana de cambios en los signos vitales y síntomas, permitiendo una intervención oportuna y reduciendo la necesidad de visitas presenciales frecuentes. Además, contribuirá a la reducción de costos asociados a hospitalizaciones y consultas médicas innecesarias.
ID | SC012
Fecha | 2021-05-10
Sistema | AirGo (AG)
Funcionalidad | Integración de sistema de reserva de servicios adicionales
Fuente (stakeholder) | Luis Fernández (Especialista en Servicios Auxiliares)
Autor (Dueño del proceso) | Andrea Morales (Gerente de Producto)
Descripción | Se solicita la integración de un sistema de reserva de servicios adicionales en el sistema AirGo. Esto permitirá a los pasajeros reservar servicios como comidas especiales, transporte terrestre, asistencia para personas con movilidad reducida, entre otros, durante el proceso de reserva de vuelos.
Justificación | La integración de un sistema de reserva de servicios adicionales mejorará la personalización de los servicios ofrecidos a los pasajeros y generará oportunidades adicionales de ingresos para la aerolínea. Además, facilitará la planificación y coordinación de los servicios solicitados, brindando una experiencia más completa y satisfactoria para los pasajeros.
ID | SC013
Fecha | 2021-06-08
Sistema | Emsamlud (ES)
Funcionalidad | Integración de historias clínicas electrónicas
Fuente (stakeholder) | Luis Ramírez (Médico especialista)
Autor (Dueño del proceso) | Carla Rodríguez (Directora de Tecnología)
Descripción | Se solicita la integración de historias clínicas electrónicas en el sistema de atención médica online, Emsamlud. Esto permitirá a los médicos acceder de manera rápida y segura a los registros médicos de los pacientes, incluyendo antecedentes, diagnósticos y tratamientos previos. La información estará encriptada y solo accesible por profesionales autorizados.
Justificación | La integración de historias clínicas electrónicas en Emsamlud mejorará la eficiencia y la calidad de la atención médica. Los médicos podrán acceder fácilmente a la información relevante de los pacientes, lo que facilitará el diagnóstico, el seguimiento de tratamientos y la toma de decisiones clínicas. Además, reducirá el uso de papel y permitirá un mejor intercambio de información entre profesionales de la salud.
ID | SC014
Fecha | 2021-06-15
Sistema | Emsamlud (ES)
Funcionalidad | Implementación de sistema de recordatorios de citas médicas
Fuente (stakeholder) | Martín Gómez (Especialista en Experiencia del Usuario)
Autor (Dueño del proceso) | Carolina Fernández (Coordinadora de Atención al Cliente)
Descripción | Se solicita la implementación de un sistema de recordatorios de citas médicas en el sistema de atención médica online, Emsamlud. Este sistema enviará notificaciones automáticas a los pacientes para recordarles la fecha, hora y detalles de sus citas médicas, con el objetivo de reducir la tasa de ausencias y mejorar la puntualidad de los pacientes.
Justificación | La implementación de un sistema de recordatorios de citas médicas contribuirá a una mejor gestión de las agendas médicas y a una mayor eficiencia en la atención médica. Los recordatorios ayudarán a los pacientes a recordar sus citas y reducirá el número de ausencias, permitiendo un mejor aprovechamiento de los recursos médicos y evitando demoras en la atención.
ID | SC015
Fecha | 2022-05-15
Sistema | PhoneShop (PS)
Funcionalidad | Comparación de productos
Fuente (stakeholder) | Sebastián Rojas (Especialista en ventas)
Autor (Dueño del proceso) | Sofía Castilla (Gerente de Marketing)
Descripción | La funcionalidad de Comparación de Productos de Celulares permitira a los clientes explorar y comparar diferentes modelos de celulares de manera sencilla y eficiente.
Justificación | Al ofrecer a los clientes la posibilidad de comparar diferentes modelos de celulares, les proporcionamos una herramienta útil para evaluar las características y especificaciones técnicas de los productos.
ID | SC016
Fecha | 2021-06-17
Sistema | AirGo (AG)
Funcionalidad | Implementación de sistema de gestión de tripulación de vuelo
Fuente (stakeholder) | María Gutiérrez (Especialista en Gestión de Recursos Humanos)
Autor (Dueño del proceso) | Juan Torres (Gerente de Recursos Humanos)
Descripción | Se solicita la implementación de un sistema de gestión de tripulación de vuelo en el sistema AirGo. Este sistema permitirá la planificación, asignación y seguimiento de la tripulación de vuelo, incluyendo pilotos y auxiliares de vuelo, garantizando una asignación eficiente y equitativa de recursos humanos para cada vuelo.
Justificación | La implementación de un sistema de gestión de tripulación de vuelo optimizará la asignación de personal, mejorará la eficiencia operativa y garantizará el cumplimiento de los requisitos de seguridad y regulaciones. Esto permitirá una planificación más precisa y una gestión efectiva de los recursos humanos, contribuyendo a la puntualidad de los vuelos y la satisfacción de los pasajeros.
ID | SC017
Fecha | 2021-06-24
Sistema | Emsamlud (ES)
Funcionalidad | Implementación de videoconsultas médicas
Fuente (stakeholder) | María Fernández (Paciente con enfermedad crónica)
Autor (Dueño del proceso) | Javier Torres (Director Médico)
Descripción | Se solicita la implementación de videoconsultas médicas en el sistema de atención médica online, Emsamlud. Esto permitirá a los pacientes tener consultas virtuales con sus médicos desde la comodidad de sus hogares, evitando desplazamientos y reduciendo el tiempo de espera. Se utilizará una plataforma segura y confidencial para garantizar la privacidad de la información médica.
Justificación | Las videoconsultas médicas son una solución eficiente y conveniente, especialmente para pacientes con enfermedades crónicas o aquellos que no pueden acceder fácilmente a una clínica. Al implementar esta funcionalidad en Emsamlud, mejoraremos el acceso a la atención médica y brindaremos una alternativa segura y eficaz para la consulta médica tradicional.
ID | SC018
Fecha | 2021-07-25
Sistema | Emsamlud (ES)
Funcionalidad | Integración de sistema de teleconsulta por videoconferencia
Fuente (stakeholder) | Laura Silva (Especialista en Telemedicina)
Autor (Dueño del proceso) | Manuel Rivas (Director de Operaciones)
Descripción | Se solicita la integración de un sistema de teleconsulta por videoconferencia en el sistema de atención médica online, Emsamlud. Este sistema permitirá a los pacientes realizar consultas médicas virtuales a través de videoconferencias, brindando la posibilidad de recibir atención médica en tiempo real, sin necesidad de desplazarse físicamente a un consultorio.
Justificación | La integración de un sistema de teleconsulta por videoconferencia ampliará la accesibilidad a los servicios de atención médica, especialmente para aquellos pacientes que enfrentan barreras geográficas o de movilidad. Además, mejorará la eficiencia en la atención médica al reducir los tiempos de espera y agilizar la comunicación entre médicos y pacientes, proporcionando una alternativa conveniente y segura.
ID | SC019
Fecha | 2021-07-29
Sistema | AirGo (AG)
Funcionalidad | Mejora en el sistema de selección de destinos
Fuente (stakeholder) | Carolina Soto (Analista de Mercado)
Autor (Dueño del proceso) | Andrés Ramírez (Especialista en Marketing)
Descripción | Se solicita una mejora en el sistema de selección de destinos del sistema AirGo para ofrecer recomendaciones personalizadas y opciones de vuelo según las preferencias y perfil de viaje de los pasajeros. Esto incluirá la consideración de factores como intereses, presupuesto, duración del vuelo, escalas y otros elementos relevantes.
Justificación | La mejora en el sistema de selección de destinos permitirá a los pasajeros descubrir opciones de vuelo que se adapten a sus necesidades y preferencias de viaje. Esto aumentará la satisfacción del cliente y fomentará la exploración de nuevos destinos, generando mayores oportunidades de venta para la aerolínea.
ID | SC020
Fecha | 2021-09-08
Sistema | Emsamlud (ES)
Funcionalidad | Implementación de sistema de historias clínicas electrónicas
Fuente (stakeholder) | Patricia Gutiérrez (Especialista en Informática Médica)
Autor (Dueño del proceso) | David Vargas (Gerente de Desarrollo)
Descripción | Se solicita la implementación de un sistema de historias clínicas electrónicas en el sistema de atención médica online, Emsamlud. Este sistema permitirá a los médicos acceder de forma segura a la información médica completa de los pacientes, incluyendo antecedentes, diagnósticos, tratamientos y resultados de exámenes, agilizando el proceso de atención y garantizando una gestión eficiente de los registros médicos.
Justificación | La implementación de un sistema de historias clínicas electrónicas mejorará la gestión de la información médica, proporcionando a los médicos acceso rápido y seguro a los datos relevantes de los pacientes. Esto optimizará la toma de decisiones clínicas, reducirá la duplicación de exámenes y tratamientos, y facilitará la coordinación entre diferentes profesionales de la salud involucrados en la atención del paciente.
ID | SC021
Fecha | 2021-09-12
Sistema | AirGo (AG)
Funcionalidad | Integración de sistema de retroalimentación de vuelos
Fuente (stakeholder) | Ana Gómez (Especialista en Experiencia del Cliente)
Autor (Dueño del proceso) | Roberto Silva (Gerente de Calidad y Experiencia del Cliente)
Descripción | Se solicita la integración de un sistema de retroalimentación de vuelos en el sistema AirGo. Este sistema permitirá a los pasajeros proporcionar comentarios y evaluaciones sobre su experiencia de vuelo, incluyendo aspectos como el servicio, la comodidad, la puntualidad y otros elementos relevantes.
Justificación | La integración de un sistema de retroalimentación de vuelos brindará a la aerolínea información valiosa para evaluar y mejorar continuamente la calidad de sus servicios. Los comentarios y evaluaciones de los pasajeros permitirán identificar áreas de mejora, implementar acciones correctivas y garantizar una experiencia satisfactoria para futuros vuelos.
ID | SC022
Fecha | 2021-11-03
Sistema | HRPro
Funcionalidad | Integración de un módulo de reclutamiento y selección de personal
Fuente (stakeholder) | Laura Rodríguez (Gerente de Recursos Humanos)
Autor (Dueño del proceso) | Carlos Martínez (Director de Tecnología)
Descripción | Se solicita la implementación de un módulo de reclutamiento y selección de personal en el sistema de gestión de recursos humanos, HRPro. Este módulo permitirá automatizar y centralizar el proceso de reclutamiento, desde la publicación de vacantes hasta la selección de candidatos, agilizando y mejorando la eficiencia de la contratación de nuevos empleados.
Justificación | La incorporación de un módulo de reclutamiento y selección de personal en HRPro mejorará la gestión del talento dentro de la organización, optimizando los recursos y reduciendo el tiempo y esfuerzo requeridos en el proceso de contratación. Esto permitirá a los reclutadores enfocarse en la selección de los candidatos más adecuados, mejorando la calidad de las contrataciones y fortaleciendo el equipo de trabajo.
ID | SC023
Fecha | 2022-05-15
Sistema | PhoneShop (PS)
Funcionalidad | Seguimiento de solicitudes de cambio
Fuente (stakeholder) | Alejandro Herrera (Especialista en Experiencia del Cliente)
Autor (Dueño del proceso) | Valentina Gómez (Gerente de Servicio al Cliente)
Descripción | Se solicita la implementación de una funcionalidad de seguimiento de solicitudes de cambio de teléfono en la página web de PhoneShop. Esta herramienta permitirá a los clientes realizar un seguimiento detallado del estado de sus solicitudes de cambio de teléfono, desde el momento en que se realiza la solicitud hasta su resolución final.
Justificación | Al proporcionar a los clientes la capacidad de realizar un seguimiento en línea de sus solicitudes de cambio, se les brinda una experiencia más transparente y satisfactoria. Podrán tener conocimiento en tiempo real sobre el progreso de su solicitud y reducirán la incertidumbre asociada con el proceso de cambio de teléfono.
ID | SC024
Fecha | 2021-11-25
Sistema | AirGo (AG)
Funcionalidad | Implementación de sistema de gestión de equipaje extraviado
Fuente (stakeholder) | Laura Martínez (Especialista en Servicio al Cliente)
Autor (Dueño del proceso) | Patricia López (Gerente de Servicio al Cliente)
Descripción | Se solicita la implementación de un sistema de gestión de equipaje extraviado en el sistema AirGo. Este sistema agilizará y automatizará el proceso de búsqueda, seguimiento y entrega de equipaje extraviado, mejorando la eficiencia y la satisfacción de los pasajeros afectados.
Justificación | La implementación de un sistema de gestión de equipaje extraviado permitirá una respuesta más rápida y eficiente ante situaciones de equipaje perdido. Esto reducirá los inconvenientes y el estrés para los pasajeros, mejorará la reputación de la aerolínea y fortalecerá la confianza de los clientes en el servicio ofrecido.
ID | SC025
Fecha | 2021-12-04
Sistema | AirGo (AG)
Funcionalidad | Integración de sistema de seguimiento de vuelos en tiempo real
Fuente (stakeholder) | Javier Méndez (Especialista en Sistemas de Información)
Autor (Dueño del proceso) | Luis Torres (Gerente de Desarrollo de Software)
Descripción | Se solicita la integración de un sistema de seguimiento de vuelos en tiempo real en el sistema AirGo. Este sistema permitirá a los pasajeros y a la aerolínea monitorear la ubicación y el estado de los vuelos en tiempo real, proporcionando información actualizada sobre la llegada, salida y posibles retrasos.
Justificación | La integración de un sistema de seguimiento de vuelos en tiempo real mejorará la experiencia del pasajero al mantenerlos informados sobre el estado de su vuelo. Esto permitirá una mejor planificación y organización de los pasajeros, reduciendo la incertidumbre y mejorando la puntualidad de los vuelos.
ID | SC026
Fecha | 2021-12-17
Sistema | SalesPlus
Funcionalidad | Implementación de un sistema de seguimiento de ventas
Fuente (stakeholder) | Mark Johnson (Director de Ventas)
Autor (Dueño del proceso) | Sarah Thompson (Gerente de Desarrollo de Productos)
Descripción | Se solicita la implementación de un sistema de seguimiento de ventas en SalesPlus. Este sistema permitirá realizar un seguimiento detallado de las ventas, incluyendo el estado de las oportunidades de negocio, los ingresos generados y las metas alcanzadas. Asimismo, se espera que brinde informes y análisis que ayuden a tomar decisiones estratégicas y mejorar la eficacia del equipo de ventas.
Justificación | La implementación de un sistema de seguimiento de ventas en SalesPlus mejorará la gestión y control de las actividades comerciales, permitiendo un seguimiento más preciso de las oportunidades de negocio y la capacidad de anticiparse a las necesidades y preferencias de los clientes. Esto aumentará la productividad del equipo de ventas, optimizará los procesos de toma de decisiones y contribuirá al crecimiento de los ingresos de la empresa.
ID | SC027
Fecha | 2022-01-17
Sistema | AirGo (AG)
Funcionalidad | Implementación de sistema de gestión de documentación de pasajeros
Fuente (stakeholder) | Juan García (Especialista en Operaciones Aéreas)
Autor (Dueño del proceso) | María Torres (Gerente de Operaciones)
Descripción | Se solicita la implementación de un sistema de gestión de documentación de pasajeros en el sistema AirGo. Este sistema permitirá a los pasajeros cargar y almacenar de forma segura su documentación personal y requerida para el viaje, como pasaportes, visas y tarjetas de embarque electrónicas.
Justificación | La implementación de un sistema de gestión de documentación de pasajeros agilizará los procesos de check-in y embarque, reduciendo los tiempos de espera y optimizando la experiencia de viaje. Además, garantizará la seguridad y confidencialidad de la información personal de los pasajeros.
ID | SC028
Fecha | 2022-01-22
Sistema | FinanzApp
Funcionalidad | Integración de un módulo de presupuesto personal
Fuente (stakeholder) | Ana Ramírez (Especialista en Finanzas Personales)
Autor (Dueño del proceso) | Luis Morales (Director Financiero)
Descripción | Se solicita la integración de un módulo de presupuesto personal en FinanzApp, una aplicación de gestión financiera. Este módulo permitirá a los usuarios crear y monitorear sus presupuestos, categorizar gastos, establecer metas de ahorro y recibir recomendaciones personalizadas para mejorar su salud financiera.
Justificación | La integración de un módulo de presupuesto personal en FinanzApp brindará a los usuarios una herramienta completa para administrar sus finanzas de manera efectiva, fomentando el ahorro, la planificación financiera y el control de gastos. Esto contribuirá al bienestar financiero de los usuarios y fortalecerá la propuesta de valor de la aplicación.
ID | SC029
Fecha | 2022-01-30
Sistema | TravelEase
Funcionalidad | Implementación de un sistema de gestión de reembolsos de viajes
Fuente (stakeholder) | Emily Davis (Gerente de Operaciones)
Autor (Dueño del proceso) | Jennifer Anderson (Directora de Tecnología)
Descripción | Se solicita la implementación de un sistema de gestión de reembolsos de viajes en TravelEase, una plataforma de reservas de viajes. Este sistema agilizará y automatizará el proceso de reembolsos, permitiendo a los usuarios solicitar y rastrear el estado de sus solicitudes de manera eficiente, optimizando los tiempos de respuesta y mejorando la experiencia del cliente.
Justificación | La implementación de un sistema de gestión de reembolsos de viajes en TravelEase mejorará la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente al simplificar y agilizar el proceso de reembolso. Esto permitirá una gestión más rápida y transparente de las solicitudes de reembolso, generando confianza y fidelidad por parte de los usuarios.
ID | SC030
Fecha | 2022-02-02
Sistema | AirGo (AG)
Funcionalidad | Integración de sistema de reserva de servicios de transporte terrestre
Fuente (stakeholder) | Carolina Soto (Analista de Mercado)
Autor (Dueño del proceso) | Andrés Ramírez (Especialista en Marketing)
Descripción | Se solicita la integración de un sistema de reserva de servicios de transporte terrestre en el sistema AirGo. Esto permitirá a los pasajeros reservar servicios de traslado desde y hacia los aeropuertos, ofreciendo opciones de transporte confiables y convenientes.
Justificación | La integración de un sistema de reserva de servicios de transporte terrestre complementará la experiencia de viaje de los pasajeros, brindando soluciones integrales y evitando contratiempos en su desplazamiento hacia y desde los aeropuertos. Esto generará una mayor satisfacción y fidelidad de los clientes.
ID | SC031
Fecha | 2022-02-24
Sistema | LearningHub
Funcionalidad | Incorporación de un módulo de evaluación y seguimiento del desempeño
Fuente (stakeholder) | Alex Turner (Gerente de Recursos Humanos)
Autor (Dueño del proceso) | Jessica Adams (Directora de Aprendizaje y Desarrollo)
Descripción | Se solicita la incorporación de un módulo de evaluación y seguimiento del desempeño en LearningHub, una plataforma de aprendizaje en línea. Este módulo permitirá a los empleados recibir retroalimentación sobre su rendimiento, establecer metas de desarrollo y acceder a recursos y cursos personalizados para mejorar sus habilidades y competencias.
Justificación | La incorporación de un módulo de evaluación y seguimiento del desempeño en LearningHub fomentará el crecimiento y desarrollo profesional de los empleados, al proporcionarles herramientas para identificar áreas de mejora y acceder a contenido relevante para su desarrollo. Esto fortalecerá la cultura de aprendizaje de la organización y contribuirá al crecimiento de los talentos internos.
ID | SC032
Fecha | 2022-03-04
Sistema | TrackFast
Funcionalidad | Implementación de un sistema de seguimiento de activos y equipos
Fuente (stakeholder) | Andrés López (Gerente de Operaciones)
Autor (Dueño del proceso) | Laura González (Directora de Tecnología)
Descripción | Se solicita la implementación de un sistema de seguimiento de activos y equipos en TrackFast, una herramienta de gestión de operaciones. Este sistema permitirá rastrear la ubicación, estado y mantenimiento de los activos y equipos utilizados en las operaciones diarias, optimizando la asignación de recursos y facilitando la planificación y programación de actividades.
Justificación | La implementación de un sistema de seguimiento de activos y equipos en TrackFast mejorará la eficiencia operativa, permitiendo un mejor control y gestión de los recursos físicos de la organización. Esto optimizará la asignación de activos, reducirá pérdidas y daños, y mejorará la planificación de mantenimiento, contribuyendo a un mayor rendimiento y rentabilidad en las operaciones.
ID | SC033
Fecha | 2022-03-15
Sistema | AirGo (AG)
Funcionalidad | Mejora en el sistema de selección de asientos para pasajeros con
Fuente (stakeholder) | Carlos Gómez (Especialista en Experiencia del Cliente)
Autor (Dueño del proceso) | Laura Sánchez (Diseñadora de Experiencia de Usuario)
Descripción | Se solicita una mejora en el sistema de selección de asientos del sistema AirGo para pasajeros con necesidades especiales, como personas con discapacidades, movilidad reducida o requerimientos médicos. El objetivo es garantizar la disponibilidad de asientos adecuados y facilitar la reserva de asientos accesibles y adaptados a sus necesidades.
Justificación | La mejora en el sistema de selección de asientos para pasajeros con necesidades especiales promoverá la inclusión y accesibilidad en los vuelos. Esto brindará mayor comodidad y facilidad de viaje para estos pasajeros, mejorando su experiencia y cumpliendo con los estándares de accesibilidad.
ID | SC034
Fecha | 2022-04-28
Sistema | AirGo (AG)
Funcionalidad | Implementación de sistema de reserva de servicios de asistencia para personas con movilidad reducida
Fuente (stakeholder) | Laura Martínez (Especialista en Servicio al Cliente)
Autor (Dueño del proceso) | Patricia López (Gerente de Servicio al Cliente)
Descripción | Se solicita la implementación de un sistema de reserva de servicios de asistencia para personas con movilidad reducida en el sistema AirGo. Esto permitirá a los pasajeros solicitar servicios de apoyo y acompañamiento, como sillas de ruedas, asistencia en el embarque o desembarque, y otros servicios personalizados.
Justificación | La implementación de un sistema de reserva de servicios de asistencia para personas con movilidad reducida garantizará una atención adecuada y personalizada a este grupo de pasajeros. Esto reforzará la accesibilidad y la igualdad de oportunidades en los viajes aéreos, promoviendo una experiencia inclusiva y satisfactoria.
ID | SC035
Fecha | 2022-05-15
Sistema | SocialConnect
Funcionalidad | Incorporación de un módulo de programación de publicaciones en redes sociales
Fuente (stakeholder) | Lisa Johnson (Especialista en Marketing Digital)
Autor (Dueño del proceso) | Michael Smith (Director de Marketing)
Descripción | Se solicita la implementación de un sistema de seguimiento de activos y equipos en TrackFast, una herramienta de gestión de operaciones. Este sistema permitirá rastrear la ubicación, estado y mantenimiento de los activos y equipos utilizados en las operaciones diarias, optimizando la asignación de recursos y facilitando la planificación y programación de actividades.
Justificación | La incorporación de un módulo de programación de publicaciones en redes sociales en SocialConnect simplificará y optimizará la gestión de las estrategias de marketing digital en redes sociales. Esto permitirá a los equipos de marketing ahorrar tiempo, aumentar la productividad y mejorar la efectividad de sus campañas, fortaleciendo la presencia y el alcance de la marca en línea.
ID | SC036
Fecha | 2022-06-10
Sistema | AirGo (AG)
Funcionalidad | Integración de sistema de gestión de servicios de atención a bordo
Fuente (stakeholder) | Ana Gómez (Especialista en Experiencia del Cliente)
Autor (Dueño del proceso) | Roberto Silva (Gerente de Calidad y Experiencia del Cliente)
Descripción | Se solicita la integración de un sistema de gestión de servicios de atención a bordo en el sistema AirGo. Este sistema permitirá a la tripulación de vuelo gestionar y registrar los servicios de alimentos, bebidas y otros servicios ofrecidos durante el vuelo, garantizando un mejor seguimiento y control de los servicios brindados.
Justificación | La integración de un sistema de gestión de servicios de atención a bordo mejorará la eficiencia en la prestación de servicios y asegurará una experiencia de vuelo de alta calidad. Esto permitirá una mejor planificación de recursos y una mayor satisfacción de los pasajeros al recibir un servicio ágil y personalizado.
ID | SC037
Fecha | 2022-07-27
Sistema | AirGo (AG)
Funcionalidad | Implementación de sistema de gestión de pilotos y tripulación de vuelo
Fuente (stakeholder) | María Gutiérrez (Especialista en Gestión de Recursos Humanos)
Autor (Dueño del proceso) | Juan Torres (Gerente de Recursos Humanos)
Descripción | Se solicita la implementación de un sistema de gestión de pilotos y tripulación de vuelo en el sistema AirGo. Este sistema permitirá la planificación, asignación y seguimiento de los recursos humanos necesarios para cada vuelo, asegurando una correcta asignación de pilotos y auxiliares de vuelo de acuerdo con las regulaciones y requerimientos de la aerolínea.
Justificación | Se solicita la implementación de un sistema de gestión de pilotos y tripulación de vuelo en el sistema AirGo. Este sistema permitirá la planificación, asignación y seguimiento de los recursos humanos necesarios para cada vuelo, asegurando una correcta asignación de pilotos y auxiliares de vuelo de acuerdo con las regulaciones y requerimientos de la aerolínea.
ID | SC038
Fecha | 2022-09-04
Sistema | AirGo (AG)
Funcionalidad | Mejora en el sistema de selección de idioma para la interfaz de usuario
Fuente (stakeholder) | Carlos Gómez (Especialista en Experiencia del Cliente)
Autor (Dueño del proceso) | María Fernández (Diseñadora de Experiencia de Usuario)
Descripción | Se solicita una mejora en el sistema de selección de idioma para la interfaz de usuario del sistema AirGo. El objetivo es proporcionar a los pasajeros la opción de seleccionar su idioma preferido al utilizar el sistema, mejorando la accesibilidad y la experiencia de uso.
Justificación | La mejora en el sistema de selección de idioma facilitará la interacción de los pasajeros con el sistema AirGo, permitiéndoles utilizar el sistema en su idioma preferido. Esto contribuirá a una experiencia más cómoda y personalizada, mejorando la satisfacción y la usabilidad del sistema.
ID | SC039
Fecha | 2022-05-15
Sistema | PhoneShop (PS)
Funcionalidad | Chat en vivo
Fuente (stakeholder) | Julia Martínez (Especialista en Experiencia del Cliente)
Autor (Dueño del proceso) | Valentina Gómez (Gerente de Servicio al Cliente)
Descripción | Se solicita la implementación de una función de Chat en vivo en la pagina web para proporcionar a los clientes una forma rápida y conveniente de interactuar en tiempo real para resolver cualquier duda que pueda tener el cliente
Justificación | La implementación del Chat en vivo en PhoneShop se justifica por su capacidad para mejorar la experiencia del cliente, proporcionar un servicio personalizado, resolver problemas de manera rápida y reducir los abandonos de carrito, al mismo tiempo que ofrece una oportunidad para recopilar información valiosa que beneficie a la empresa a largo plazo.
ID | SC040
Fecha | 2022-05-15
Sistema | PhoneShop (PS)
Funcionalidad | Notificaciones por correo electrónico de recepcion del equipo cambiado
Fuente (stakeholder) | Camila Torres (Especialista en Experiencia del Cliente)
Autor (Dueño del proceso) | Valentina Gómez (Gerente de Servicio al Cliente)
Descripción | Se solicita la implementación de un sistema de notificaciones por correo electrónico en PhoneShop para informar a los clientes sobre la recepción exitosa del equipo que han enviado para el cambio. Esta funcionalidad permitirá mantener a los clientes actualizados y brindarles tranquilidad al saber que su equipo ha sido recibido por PhoneShop.
Justificación | Al enviar notificaciones por correo electrónico a los clientes para confirmar la recepción exitosa de su equipo, se establece una comunicación clara y directa. Esto brinda tranquilidad a los clientes al saber que su solicitud de cambio ha sido recibida y está en proceso.
ID | SC041
Fecha | 2022-10-13
Sistema | AirGo (AG)
Funcionalidad | Implementación de sistema de alertas meteorológicas para vuelos
Fuente (stakeholder) | Javier Méndez (Especialista en Sistemas de Información)
Autor (Dueño del proceso) | Luis Torres (Gerente de Desarrollo de Software)
Descripción | Se solicita la implementación de un sistema de alertas meteorológicas para vuelos en el sistema AirGo. Este sistema proporcionará información en tiempo real sobre condiciones climáticas adversas que puedan afectar la operación de los vuelos, permitiendo tomar decisiones anticipadas y garantizar la seguridad de los pasajeros y la tripulación.
Justificación | La implementación de un sistema de alertas meteorológicas mejorará la capacidad de la aerolínea para enfrentar situaciones climáticas adversas, minimizando los retrasos y cancelaciones innecesarios. Esto garantizará la seguridad de los vuelos y la tranquilidad de los pasajeros, fortaleciendo la reputación y la confianza en la aerolínea.
ID | SC042
Fecha | 2022-11-17
Sistema | TravelNow (TN)
Funcionalidad | Implementación de sistema de reseñas
Fuente (stakeholder) | Marta Sánchez (Ejecutiva de Marketing)
Autor (Dueño del proceso) | Sofía López (Gerente de Producto)
Descripción | Se solicita la implementación de un sistema de reseñas en la plataforma de TravelNow para que los usuarios puedan dejar comentarios y puntuaciones sobre los servicios turísticos ofrecidos. Esto permitirá a los usuarios compartir sus experiencias y ayudará a otros viajeros a tomar decisiones informadas al reservar.
Justificación | La inclusión de un sistema de reseñas en la plataforma es una tendencia creciente en la industria del turismo. Permitirá a los usuarios interactuar y compartir información relevante, lo que mejorará la confianza en nuestra plataforma y aumentará la satisfacción del cliente.
ID | SC043
Fecha | 2022-11-25
Sistema | AirGo (AG)
Funcionalidad | Integración de sistema de gestión de reclamos de pasajeros
Fuente (stakeholder) | Laura Martínez (Especialista en Servicio al Cliente)
Autor (Dueño del proceso) | Patricia López (Gerente de Servicio al Cliente)
Descripción | Se solicita la integración de un sistema de gestión de reclamos de pasajeros en el sistema AirGo. Este sistema permitirá a los pasajeros presentar reclamos y quejas relacionadas con su experiencia de vuelo, brindando una vía para resolver problemas y mejorar la satisfacción del cliente.
Justificación | La integración de un sistema de gestión de reclamos de pasajeros demostrará el compromiso de la aerolínea con la atención al cliente y la resolución de problemas. Esto permitirá abordar de manera oportuna y eficiente los reclamos de los pasajeros, mejorando la satisfacción y la fidelidad del cliente.
ID | SC044
Fecha | 2023-01-02
Sistema | AirGo (AG)
Funcionalidad | Implementación de sistema de gestión de tarifas y precios de vuelos
Fuente (stakeholder) | Carolina Soto (Analista de Mercado)
Autor (Dueño del proceso) | Andrés Ramírez (Especialista en Marketing)
Descripción | Se solicita la implementación de un sistema de gestión de tarifas y precios de vuelos en el sistema AirGo. Este sistema permitirá administrar de manera eficiente las tarifas aéreas, realizar ajustes de precios, promociones y descuentos, y brindar una variedad de opciones de tarifas a los pasajeros.
Justificación | La implementación de un sistema de gestión de tarifas y precios de vuelos permitirá a la aerolínea adaptarse rápidamente a las demandas y condiciones del mercado, optimizando la estrategia de precios y maximizando los ingresos. Esto ofrecerá opciones atractivas a los pasajeros y mejorará la competitividad de la aerolínea.
ID | SC045
Fecha | 2023-02-18
Sistema | AirGo (AG)
Funcionalidad | Mejora en el sistema de búsqueda de vuelos según preferencias de horario
Fuente (stakeholder) | Carlos Gómez (Especialista en Experiencia del Cliente)
Autor (Dueño del proceso) | Laura Sánchez (Diseñadora de Experiencia de Usuario)
Descripción | Se solicita una mejora en el sistema de búsqueda de vuelos del sistema AirGo para permitir a los pasajeros filtrar y seleccionar vuelos según sus preferencias de horario, incluyendo opciones de vuelos temprano en la mañana, tarde o noche, para adaptarse a sus necesidades y preferencias.
Justificación | La mejora en el sistema de búsqueda de vuelos según preferencias de horario brindará a los pasajeros mayor flexibilidad y opciones para planificar su viaje de acuerdo con sus horarios y preferencias personales. Esto mejorará la experiencia de búsqueda y selección de vuelos, aumentando la satisfacción de los pasajeros.
ID | SC046
Fecha | 2023-03-02
Sistema | FitTrack (FT)
Funcionalidad | Implementación de seguimiento de actividad física
Fuente (stakeholder) | Ricardo Mendoza (Entrenador Personal)
Autor (Dueño del proceso) | Carolina Rodríguez (Directora de Desarrollo de Producto)
Descripción | Se solicita la implementación de una funcionalidad de seguimiento de actividad física en la aplicación móvil de FitTrack. Esto permitirá a los usuarios registrar y monitorear su actividad diaria, incluyendo pasos, distancia recorrida y calorías quemadas. Además, se podrán establecer metas y recibir notificaciones para mantenerse motivados.
Justificación | El seguimiento de la actividad física es una característica muy valorada por los usuarios de aplicaciones de fitness. Al implementar esta funcionalidad, FitTrack se posicionará como una herramienta completa para el cuidado de la salud y el bienestar, brindando a los usuarios un mayor control sobre su actividad física.
ID | SC047
Fecha | 2023-04-04
Sistema | AirGo (AG)
Funcionalidad | Implementación de sistema de recordatorio de check-in y vuelo
Fuente (stakeholder) | Ana Gómez (Especialista en Experiencia del Cliente)
Autor (Dueño del proceso) | Roberto Silva (Gerente de Calidad y Experiencia del Cliente)
Descripción | Se solicita la implementación de un sistema de recordatorio de check-in y vuelo en el sistema AirGo. Este sistema enviará recordatorios automáticos a los pasajeros para realizar el check-in en línea, recordar la fecha y hora del vuelo y proporcionar información relevante para facilitar el proceso de viaje.
Justificación | La implementación de un sistema de recordatorio de check-in y vuelo contribuirá a reducir el olvido o la falta de información importante por parte de los pasajeros. Esto mejorará la puntualidad y la eficiencia en el proceso de check-in y embarque, brindando una experiencia de viaje más fluida y sin contratiempos.
ID | SC048
Fecha | 2023-04-07
Sistema | EduLearn (EL)
Funcionalidad | Integración de chat en vivo
Fuente (stakeholder) | Laura González (Profesora de Educación Online)
Autor (Dueño del proceso) | Carlos Ramírez (Director de Tecnología)
Descripción | Se solicita la integración de un chat en vivo en la plataforma de educación en línea, EduLearn. Esto permitirá a los estudiantes comunicarse directamente con los profesores y obtener respuestas en tiempo real a sus preguntas. Además, facilitará la interacción entre los estudiantes, fomentando el aprendizaje colaborativo.
Justificación | La integración de un chat en vivo en EduLearn mejorará la experiencia de los estudiantes al proporcionarles un canal de comunicación rápido y eficiente con los profesores. Esto fomentará la participación y el compromiso de los estudiantes, lo que a su vez mejorará los resultados académicos.
ID | SC049
Fecha | 2023-06-16
Sistema | GoShop(GS)
Funcionalidad | Cambio en la pasarela de pago
Fuente (stakeholder) | Alejandro Diaz (Analista de Mercado de la empresa proveedora)
Autor (Dueño del proceso) | Dante Ruiz (Gerente de Ventas)
Descripción | Cambio de la pasarela de pago de PayPal a Culqi como alternativa.El motivo de esta solicitud es brindar a los clientes una mejor alternativa para realizar sus compras.
Justificación | La pasarela de pago actual, Paypal, presenta limitaciones en términos de adaptabilidad a las preferencias y necesidades de nuestros usuarios. Según las estadísticas y el uso más amplio de Culqi en el mercado, se propone cambiar a Culqi como pasarela de pago principal.
ID | SC050
Fecha | 2023-06-16
Sistema | GoShop (GS)
Funcionalidad | Cambios en la interfaz gráfica de usuario
Fuente (stakeholder) | María López (Consultor de Marketing de la empresa proveedora)
Autor (Dueño del proceso) | Ricardo Méndez (Gerente de Marketing)
Descripción | Cambios en la paleta de colores: Colores como el celeste claro (#cddae3) para el fondo de la página y algunos colores parecidos para el resto de los apartados.
Justificación | El cambio en la paleta de colores buscan brindar una experiencia visualmente atractiva y agradable, mejorando así la percepción de la plataforma GoShop por parte de los usuarios.
ID | SC051
Fecha | 2023-06-16
Sistema | Goshop(GS)
Funcionalidad | Búsqueda avanzada
Fuente (stakeholder) | Laura González (Analista de Mercado de la empresa proveedora)
Autor (Dueño del proceso) | Gustavo Noboa (Gerente de Ventas)
Descripción | El motivo de esta solicitud es mejorar la experiencia de los usuarios al buscar productos en la tienda en línea. Las funciones de búsqueda avanzada incluirá el filtro por precio de producto.
Justificación | Ofrecer a los usuarios una forma más eficiente y precisa de encontrar los productos que desean. La incorporación de funciones de búsqueda avanzada permitirá a los usuarios realizar búsquedas más específicas y obtener resultados relevantes de manera rápida. Esto mejorará la usabilidad de la plataforma y la satisfacción del cliente, lo que a su vez puede aumentar las ventas y fidelizar a los usuarios.
ID | SC052
Fecha | 2023-06-16
Sistema | GoShop (GS)
Funcionalidad | Cambios en el apartado del historial de compras
Fuente (stakeholder) | Sofía Fernández (Especialista en Experiencia del Cliente)
Autor (Dueño del proceso) | Arturo Martínez (Gerente de Gestión de Calidad)
Descripción | Mostrar en el historial de compras los métodos de pago utilizados en cada compra de los productos y permitir a los usuarios tener un seguimiento y control más efectivo de sus finanzas al conocer los métodos de pago utilizados en sus compras, lo que les permite evaluar patrones de gasto y realizar ajustes si es necesario.
Justificación | Brindar una guía a los administradores del sistema para hacer un seguimiento de los cambios que se realizan en el carrito de compras de los clientes. De esta manera, el carrito de compras estará bajo un mayor control y su gestión se volverá más eficiente.
ID | SC053
Fecha | 2023-06-16
Sistema | GoShop (GS)
Funcionalidad | Cambios en la base de datos
Fuente (stakeholder) | Luis Díaz (Secretario del área de negocios de la empresa proveedora)
Autor (Dueño del proceso) | Alfredo Suarez - Gerente de la empresa proveedora
Descripción | El carrito de compras debe contener 2 campos adicionales para controlar la creación y la actualización del carrito de compras.
Justificación | Brindar una guía a los administradores del sistema para hacer un seguimiento de los cambios que se realizan en el carrito de compras de los clientes. De esta manera, el carrito de compras estará bajo un mayor control y su gestión se volverá más eficiente.
ID | SC054
Fecha | 2023-06-16
Sistema | GoShop (GS)
Funcionalidad | Recomendaciones para el usuario
Fuente (stakeholder) | Lucía López (Especialista en Experiencia del Cliente)
Autor (Dueño del proceso) | Gabriel Montes (Gerente de Diseño UI)
Descripción | El objetivo de esta solicitud es implementar un sistema de recomendaciones de productos personalizadas para cada usuario. Estas recomendaciones estarán basadas en el historial de compras, preferencias y comportamiento de navegación de cada usuario.
Justificación | La personalización de las recomendaciones de productos permitirá ofrecer a cada usuario una experiencia de compra más individualizada y relevante. Al utilizar el historial de compras y las preferencias de cada usuario, podremos mostrar productos que se adapten a sus gustos y necesidades, lo cual aumentará las posibilidades de realizar ventas adicionales y mejorar la satisfacción del cliente.
ID | SC055
Fecha | 2023-06-16
Sistema | GoShop (GS)
Funcionalidad | Calificación de productos por parte del usuario
Fuente (stakeholder) | Estrella Gomez (Especialista en Experiencia del Cliente)
Autor (Dueño del proceso) | Jose Caballero (Gerente de Gestión de Calidad)
Descripción | El objetivo de esta solicitud es que se implemente la opción para poder añadir una calificación al producto por medio de los números 1 al 5, siendo el número 1 una calificación mala y 5 una calificación muy buena.
Justificación | Añadir la opción de calificar un producto permitirá a los demás usuarios tener una idea de parte de otros usuarios que anteriormente adquirieron el producto. Siendo esto importante para el criterio de compra de cada uno de los usuarios de la página. Además aumentará las posibilidades de poder ganar más ganancias gracias a las buenas calificaciones de un producto. Esta funcionalidad nos va a posicionar como una empresa que sabe de antemano que la opinión del usuario es lo más importante cuando se refiere a los productos.

## Solicitudes de Cambio - BD
id | sistema | fuente | autor | descripcion | justificacion | id_estado | fecha_creacion | fecha_recepcion | responsable_recepcion | fecha_rechazo | fecha_clasificacion | tipo_clasificacion | fecha_inicio_eval | id_ccc | id_analisis_ccc | fecha_fin_eval | fecha_aprobacion | usuario_aprobo | fecha_desaprobacion | usuario_desaprobo | fecha_inicio_plan | fecha_fin_plan | fecha_inicio_implem | fecha_fin_implem | fecha_verificacion | usuario_verifico | fecha_cierre
SC001 | ES | Laura López | María Torres | Se solicita la implementación de un sistema de calificaciones y comentarios de médicos en el sistema de atención médica online, Emsamlud. Los pacientes podrán proporcionar calificaciones y comentarios sobre su experiencia con los médicos, lo que ayudará a otros usuarios a tomar decisiones informadas y brindará retroalimentación valiosa para mejorar la calidad de la atención médica. | La implementación de un sistema de calificaciones y comentarios de médicos fomentará la transparencia y la confianza en el sistema Emsamlud. Los usuarios podrán evaluar la calidad de la atención médica y compartir sus experiencias, lo que permitirá identificar a los médicos más destacados y mejorar aquellos aspectos que necesiten ser fortalecidos. | 1 | 2021-01-04
SC002 | AG | Carlos Gómez | Laura Sánchez | Se solicita una mejora en la interfaz de usuario del sistema AirGo para facilitar la reserva de asientos. El objetivo es crear un proceso intuitivo y eficiente que permita a los pasajeros seleccionar y reservar su asiento de forma rápida y sencilla. | La mejora en la interfaz de usuario para la reserva de asientos mejorará la experiencia del cliente al reducir la fricción y facilitar el proceso de reserva. Esto generará mayor satisfacción entre los pasajeros y contribuirá a fomentar la fidelidad de los clientes. | 2 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | Laura Sánchez
SC003 | ES | Ana Torres | Sergio Martínez | Se solicita la integración de un sistema de pagos en línea en el sistema de atención médica online, Emsamlud. Esto permitirá a los pacientes realizar pagos de consultas médicas, exámenes o servicios adicionales de forma segura y conveniente a través de tarjetas de crédito, débito o plataformas de pago electrónicas. Los datos financieros se mantendrán protegidos y en cumplimiento con las regulaciones de seguridad. | La integración de un sistema de pagos en línea en Emsamlud agilizará y simplificará el proceso de pago para los pacientes. Podrán realizar transacciones de forma segura y conveniente desde cualquier lugar, evitando la necesidad de efectivo o cheques. Además, facilitará la gestión financiera para el sistema, mejorando la eficiencia y la transparencia en la administración de los pagos. | 2 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | Sergio Martínez
SC004 | PS | Isabella Vargas | Sofia Castilla | Se solicita la implementación de filtros avanzados que permita a los clientes buscar celulares según características clave como marca, sistema operativo, capacidad de almacenamiento, tamaño de pantalla, resolución de cámara, duración de la batería. | Para facilitar la navegación, ahorrar tiempo, personalizar la experiencia de compra y mejorar la satisfacción general del cliente. Esto contribuirá a una experiencia de compra más positiva y fortalecerá la relación entre nuestros clientes | 1 | 2021-01-30
SC005 | ES | Claudia Ramírez | Juan Morales | Se solicita la integración de un sistema de recomendación de especialistas basado en perfiles de pacientes en el sistema de atención médica online, Emsamlud. Este sistema utilizará algoritmos para analizar los datos y preferencias de los pacientes y recomendar especialistas que se ajusten a sus necesidades médicas y preferencias personales. | La integración de un sistema de recomendación de especialistas mejorará la experiencia de los pacientes al ayudarles a encontrar médicos adecuados para sus necesidades específicas. Esto agilizará el proceso de selección de especialistas, mejorará la satisfacción de los pacientes y aumentará la probabilidad de recibir una atención médica más personalizada y efectiva. | 3 | 2021-02-12 | 2021-02-13 | Juan Morales | 2021-02-14
SC006 | AG | Ana Torres | Javier López | Se solicita la integración de un sistema de notificaciones de cambios de vuelo en el sistema AirGo. Este sistema enviará notificaciones automáticas a los pasajeros en caso de cambios de horarios, cancelaciones de vuelos o modificaciones en las puertas de embarque, brindándoles información oportuna y actualizada. | La integración de un sistema de notificaciones de cambios de vuelo permitirá una comunicación eficiente entre la aerolínea y los pasajeros. Esto mejorará la satisfacción del cliente al mantenerlos informados sobre cualquier cambio en su itinerario y permitirles tomar las acciones necesarias para adaptarse a dichos cambios. | 2 | 2021-02-12 | 2021-02-13 | Javier López
SC007 | PS | Nicolás Silva | Sofía Castilla | La implementación de la funcionalidad "Historial de solicitudes de cambio" en la página web de PhoneShop permitirá a los clientes acceder y gestionar un registro detallado de sus solicitudes de cambio anteriores. | Al tener acceso a un historial completo de sus solicitudes de cambio anteriores, los clientes podrán realizar un seguimiento de manera más eficiente de sus solicitudes, lo que les brindará una sensación de control y confianza en el proceso de cambio. | 3 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | Sofía Castilla | 2021-02-21
SC008 | ES | Laura Gómez | Martín López | Se solicita la implementación de un sistema de citas online en el sistema de atención médica online, Emsamlud. Esto permitirá a los pacientes programar sus citas médicas de manera fácil y conveniente, eligiendo el especialista, la fecha y la hora de su preferencia. Además, recibirán recordatorios automáticos por correo electrónico o mensajes de texto. | La implementación de un sistema de citas online en Emsamlud agilizará el proceso de programación de citas y mejorará la experiencia del paciente. Los pacientes podrán encontrar citas disponibles de manera rápida y cómoda, evitando largos tiempos de espera y llamadas telefónicas. Además, los recordatorios automáticos ayudarán a reducir la tasa | 8 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | Martín López | X | 2021-03-20 | Estándar | 2021-03-23 | CCC02 | AN001 | 2021-03-24 | 2021-03-29 | Laura Gómez | X | X | 2021-03-30
SC009 | ES | Javier Ríos | Carlos González | Se solicita la ampliación de la cobertura médica del sistema de atención médica online, Emsamlud, a nivel nacional. Se establecerán alianzas y convenios con instituciones y profesionales médicos en diferentes regiones del país para garantizar que los usuarios de Emsamlud puedan acceder a una amplia red de atención médica en todo el territorio nacional. | La ampliación de la cobertura médica a nivel nacional permitirá a más usuarios acceder a servicios de atención médica online a través de Emsamlud, especialmente aquellos que se encuentren en áreas geográficamente remotas o con limitado acceso a servicios médicos. Esto contribuirá a mejorar la equidad en el acceso a la atención médica y brindará más opciones a los usuarios en la elección de especialistas. | 4 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | Carlos González | X | 2021-03-27 | Urgente
SC010 | AG | María Rodríguez | Ricardo Martínez | Se solicita la implementación de un sistema de rastreo de equipaje en el sistema AirGo. Este sistema permitirá a los pasajeros y a la aerolínea rastrear la ubicación de su equipaje en tiempo real, brindando mayor transparencia y seguridad en el manejo del equipaje durante todo el proceso de viaje. | La implementación de un sistema de rastreo de equipaje mejorará la experiencia del pasajero al proporcionarles tranquilidad y confianza en la seguridad de su equipaje. Además, facilitará la localización y recuperación de equipaje extraviado o retrasado, reduciendo las pérdidas y los inconvenientes para los pasajeros. | 3 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | Ricardo Martínez | 2021-03-27
SC011 | ES | Diana Medina | Andrés Romero | Se solicita la implementación de un sistema de telemonitoreo en el sistema de atención médica online, Emsamlud, para pacientes crónicos. Este sistema permitirá el monitoreo remoto de los signos vitales y la condición de los pacientes a través de dispositivos médicos conectados, brindando seguimiento continuo y detección temprana de posibles complicaciones. | La implementación de un sistema de telemonitoreo para pacientes crónicos mejorará la calidad de vida de los pacientes al permitir un seguimiento más cercano de su condición médica. Esto facilitará la detección temprana de cambios en los signos vitales y síntomas, permitiendo una intervención oportuna y reduciendo la necesidad de visitas presenciales frecuentes. Además, contribuirá a la reducción de costos asociados a hospitalizaciones y consultas médicas innecesarias. | 2 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | Andrés Romero
SC012 | AG | Luis Fernández | Andrea Morales | Se solicita la integración de un sistema de reserva de servicios adicionales en el sistema AirGo. Esto permitirá a los pasajeros reservar servicios como comidas especiales, transporte terrestre, asistencia para personas con movilidad reducida, entre otros, durante el proceso de reserva de vuelos. | La integración de un sistema de reserva de servicios adicionales mejorará la personalización de los servicios ofrecidos a los pasajeros y generará oportunidades adicionales de ingresos para la aerolínea. Además, facilitará la planificación y coordinación de los servicios solicitados, brindando una experiencia más completa y satisfactoria para los pasajeros. | 4 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | Luis Fernández | X | 2021-05-12 | Estándar
SC013 | ES | Luis Ramírez | Carla Rodríguez | Se solicita la integración de historias clínicas electrónicas en el sistema de atención médica online, Emsamlud. Esto permitirá a los médicos acceder de manera rápida y segura a los registros médicos de los pacientes, incluyendo antecedentes, diagnósticos y tratamientos previos. La información estará encriptada y solo accesible por profesionales autorizados. | La integración de historias clínicas electrónicas en Emsamlud mejorará la eficiencia y la calidad de la atención médica. Los médicos podrán acceder fácilmente a la información relevante de los pacientes, lo que facilitará el diagnóstico, el seguimiento de tratamientos y la toma de decisiones clínicas. Además, reducirá el uso de papel y permitirá un mejor intercambio de información entre profesionales de la salud. | 9 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | Carla Rodríguez | X | 2021-06-10 | Estándar | 2021-06-11 | CCC02 | AN002 | 2021-06-14 | 2021-06-15 | Luis Ramírez | X | X | 2021-06-16 | 2021-06-20 | 2021-06-21 | 2021-06-27
SC014 | ES | Martín Gómez | Carolina Fernández | Se solicita la implementación de un sistema de recordatorios de citas médicas en el sistema de atención médica online, Emsamlud. Este sistema enviará notificaciones automáticas a los pacientes para recordarles la fecha, hora y detalles de sus citas médicas, con el objetivo de reducir la tasa de ausencias y mejorar la puntualidad de los pacientes. | La implementación de un sistema de recordatorios de citas médicas contribuirá a una mejor gestión de las agendas médicas y a una mayor eficiencia en la atención médica. Los recordatorios ayudarán a los pacientes a recordar sus citas y reducirá el número de ausencias, permitiendo un mejor aprovechamiento de los recursos médicos y evitando demoras en la atención. | 5 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | Carolina Fernández | X | 2021-06-16 | Urgente | 2021-06-17 | CCC02 | AN003 | 2021-06-23
SC015 | PS | Sebastián Rojas | Sofia Castilla | La funcionalidad de Comparación de Productos de Celulares permitira a los clientes explorar y comparar diferentes modelos de celulares de manera sencilla y eficiente. | Al ofrecer a los clientes la posibilidad de comparar diferentes modelos de celulares, les proporcionamos una herramienta útil para evaluar las características y especificaciones técnicas de los productos. | 1 | 2021-06-15
SC016 | AG | María Gutiérrez | Juan Torres | Se solicita la implementación de un sistema de gestión de tripulación de vuelo en el sistema AirGo. Este sistema permitirá la planificación, asignación y seguimiento de la tripulación de vuelo, incluyendo pilotos y auxiliares de vuelo, garantizando una asignación eficiente y equitativa de recursos humanos para cada vuelo. | La implementación de un sistema de gestión de tripulación de vuelo optimizará la asignación de personal, mejorará la eficiencia operativa y garantizará el cumplimiento de los requisitos de seguridad y regulaciones. Esto permitirá una planificación más precisa y una gestión efectiva de los recursos humanos, contribuyendo a la puntualidad de los vuelos y la satisfacción de los pasajeros. | 5 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | María Gutiérrez | X | 2021-06-19 | Urgente | 2021-06-20 | CCC003
SC017 | ES | María Fernández | Javier Torres | Se solicita la implementación de videoconsultas médicas en el sistema de atención médica online, Emsamlud. Esto permitirá a los pacientes tener consultas virtuales con sus médicos desde la comodidad de sus hogares, evitando desplazamientos y reduciendo el tiempo de espera. Se utilizará una plataforma segura y confidencial para garantizar la privacidad de la información médica. | Las videoconsultas médicas son una solución eficiente y conveniente, especialmente para pacientes con enfermedades crónicas o aquellos que no pueden acceder fácilmente a una clínica. Al implementar esta funcionalidad en Emsamlud, mejoraremos el acceso a la atención médica y brindaremos una alternativa segura y eficaz para la consulta médica tradicional. | 5 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | Javier Torres | X | 2021-06-26 | Estándar | 2021-06-27 | CCC02
SC018 | ES | Laura Silva | Manuel Rivas | Se solicita la integración de un sistema de teleconsulta por videoconferencia en el sistema de atención médica online, Emsamlud. Este sistema permitirá a los pacientes realizar consultas médicas virtuales a través de videoconferencias, brindando la posibilidad de recibir atención médica en tiempo real, sin necesidad de desplazarse físicamente a un consultorio. | La integración de un sistema de teleconsulta por videoconferencia ampliará la accesibilidad a los servicios de atención médica, especialmente para aquellos pacientes que enfrentan barreras geográficas o de movilidad. Además, mejorará la eficiencia en la atención médica al reducir los tiempos de espera y agilizar la comunicación entre médicos y pacientes, proporcionando una alternativa conveniente y segura. | 2 | 2021-07-25 | 2021-07-26 | Manuel Rivas
SC019 | AG | Carolina Soto | Andrés Ramírez | Se solicita una mejora en el sistema de selección de destinos del sistema AirGo para ofrecer recomendaciones personalizadas y opciones de vuelo según las preferencias y perfil de viaje de los pasajeros. Esto incluirá la consideración de factores como intereses, presupuesto, duración del vuelo, escalas y otros elementos relevantes. | La mejora en el sistema de selección de destinos permitirá a los pasajeros descubrir opciones de vuelo que se adapten a sus necesidades y preferencias de viaje. Esto aumentará la satisfacción del cliente y fomentará la exploración de nuevos destinos, generando mayores oportunidades de venta para la aerolínea. | 2 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | Andrés Ramírez
SC020 | ES | Patricia Gutiérrez | David Vargas | Se solicita la implementación de un sistema de historias clínicas electrónicas en el sistema de atención médica online, Emsamlud. Este sistema permitirá a los médicos acceder de forma segura a la información médica completa de los pacientes, incluyendo antecedentes, diagnósticos, tratamientos y resultados de exámenes, agilizando el proceso de atención y garantizando una gestión eficiente de los registros médicos. | La implementación de un sistema de historias clínicas electrónicas mejorará la gestión de la información médica, proporcionando a los médicos acceso rápido y seguro a los datos relevantes de los pacientes. Esto optimizará la toma de decisiones clínicas, reducirá la duplicación de exámenes y tratamientos, y facilitará la coordinación entre diferentes profesionales de la salud involucrados en la atención del paciente. | 5 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | David Vargas | X | 2021-09-10 | Estándar | 2021-09-11 | CCC02
SC021 | AG | Ana Gómez | Roberto Silva | Se solicita la integración de un sistema de retroalimentación de vuelos en el sistema AirGo. Este sistema permitirá a los pasajeros proporcionar comentarios y evaluaciones sobre su experiencia de vuelo, incluyendo aspectos como el servicio, la comodidad, la puntualidad y otros elementos relevantes. | La integración de un sistema de retroalimentación de vuelos brindará a la aerolínea información valiosa para evaluar y mejorar continuamente la calidad de sus servicios. Los comentarios y evaluaciones de los pasajeros permitirán identificar áreas de mejora, implementar acciones correctivas y garantizar una experiencia satisfactoria para futuros vuelos. | 1 | 2021-09-12
SC022 | HP | Laura Rodríguez | Carlos Martínez | Se solicita la implementación de un módulo de reclutamiento y selección de personal en el sistema de gestión de recursos humanos, HRPro. Este módulo permitirá automatizar y centralizar el proceso de reclutamiento, desde la publicación de vacantes hasta la selección de candidatos, agilizando y mejorando la eficiencia de la contratación de nuevos empleados. | La incorporación de un módulo de reclutamiento y selección de personal en HRPro mejorará la gestión del talento dentro de la organización, optimizando los recursos y reduciendo el tiempo y esfuerzo requeridos en el proceso de contratación. Esto permitirá a los reclutadores enfocarse en la selección de los candidatos más adecuados, mejorando la calidad de las contrataciones y fortaleciendo el equipo de trabajo. | 3 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | Carlos Martínez | 2021-11-05
SC023 | PS | Alejandro Herrera | Valentina Gómez | Se solicita la implementación de una funcionalidad de seguimiento de solicitudes de cambio de teléfono en la página web de PhoneShop. Esta herramienta permitirá a los clientes realizar un seguimiento detallado del estado de sus solicitudes de cambio de teléfono, desde el momento en que se realiza la solicitud hasta su resolución final. | Al proporcionar a los clientes la capacidad de realizar un seguimiento en línea de sus solicitudes de cambio, se les brinda una experiencia más transparente y satisfactoria. Podrán tener conocimiento en tiempo real sobre el progreso de su solicitud y reducirán la incertidumbre asociada con el proceso de cambio de teléfono. | 1 | 2021-11-20
SC024 | AG | Laura Martínez | Patricia López | Se solicita la implementación de un sistema de gestión de equipaje extraviado en el sistema AirGo. Este sistema agilizará y automatizará el proceso de búsqueda, seguimiento y entrega de equipaje extraviado, mejorando la eficiencia y la satisfacción de los pasajeros afectados. | La implementación de un sistema de gestión de equipaje extraviado permitirá una respuesta más rápida y eficiente ante situaciones de equipaje perdido. Esto reducirá los inconvenientes y el estrés para los pasajeros, mejorará la reputación de la aerolínea y fortalecerá la confianza de los clientes en el servicio ofrecido. | 4 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | Patricia López | X | 2021-11-27 | Estándar
SC025 | AG | Javier Méndez | Luis Torres | Se solicita la integración de un sistema de seguimiento de vuelos en tiempo real en el sistema AirGo. Este sistema permitirá a los pasajeros y a la aerolínea monitorear la ubicación y el estado de los vuelos en tiempo real, proporcionando información actualizada sobre la llegada, salida y posibles retrasos. | La integración de un sistema de seguimiento de vuelos en tiempo real mejorará la experiencia del pasajero al mantenerlos informados sobre el estado de su vuelo. Esto permitirá una mejor planificación y organización de los pasajeros, reduciendo la incertidumbre y mejorando la puntualidad de los vuelos. | 3 | 2021-12-04 | 2021-12-05 | Luis Torres | 2021-12-06
SC026 | SP | Mark Johnson | Sarah Thompson | Se solicita la implementación de un sistema de seguimiento de ventas en SalesPlus. Este sistema permitirá realizar un seguimiento detallado de las ventas, incluyendo el estado de las oportunidades de negocio, los ingresos generados y las metas alcanzadas. Asimismo, se espera que brinde informes y análisis que ayuden a tomar decisiones estratégicas y mejorar la eficacia del equipo de ventas. | La implementación de un sistema de seguimiento de ventas en SalesPlus mejorará la gestión y control de las actividades comerciales, permitiendo un seguimiento más preciso de las oportunidades de negocio y la capacidad de anticiparse a las necesidades y preferencias de los clientes. Esto aumentará la productividad del equipo de ventas, optimizará los procesos de toma de decisiones y contribuirá al crecimiento de los ingresos de la empresa. | 5 | 2021-12-17 | 2021-12-18 | Sarah Thompson | X | 2021-12-19 | Estándar | 2021-12-20 | CCC001 | AN004 | 2021-12-23
SC027 | AG | Juan García | María Torres | Se solicita la implementación de un sistema de gestión de documentación de pasajeros en el sistema AirGo. Este sistema permitirá a los pasajeros cargar y almacenar de forma segura su documentación personal y requerida para el viaje, como pasaportes, visas y tarjetas de embarque electrónicas. | La implementación de un sistema de gestión de documentación de pasajeros agilizará los procesos de check-in y embarque, reduciendo los tiempos de espera y optimizando la experiencia de viaje. Además, garantizará la seguridad y confidencialidad de la información personal de los pasajeros. | 1 | 2022-01-17
SC028 | FA | Ana Ramírez | Luis Morales | Se solicita la integración de un módulo de presupuesto personal en FinanzApp, una aplicación de gestión financiera. Este módulo permitirá a los usuarios crear y monitorear sus presupuestos, categorizar gastos, establecer metas de ahorro y recibir recomendaciones personalizadas para mejorar su salud financiera. | La integración de un módulo de presupuesto personal en FinanzApp brindará a los usuarios una herramienta completa para administrar sus finanzas de manera efectiva, fomentando el ahorro, la planificación financiera y el control de gastos. Esto contribuirá al bienestar financiero de los usuarios y fortalecerá la propuesta de valor de la aplicación. | 11 | 2022-01-22 | 2022-01-23 | Luis Morales | X | 2022-01-24 | Estándar | 2022-01-25 | CCC01 | AN005 | 2022-01-28 | 2022-01-29 | Ana Ramírez | X | X | 2022-01-30 |  | 2022-01-31 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | Ana Ramírez | 2022-02-04
SC029 | TE | Emily Davis | Jennifer Anderson | Se solicita la implementación de un sistema de gestión de reembolsos de viajes en TravelEase, una plataforma de reservas de viajes. Este sistema agilizará y automatizará el proceso de reembolsos, permitiendo a los usuarios solicitar y rastrear el estado de sus solicitudes de manera eficiente, optimizando los tiempos de respuesta y mejorando la experiencia del cliente. | La implementación de un sistema de gestión de reembolsos de viajes en TravelEase mejorará la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente al simplificar y agilizar el proceso de reembolso. Esto permitirá una gestión más rápida y transparente de las solicitudes de reembolso, generando confianza y fidelidad por parte de los usuarios. | 2 | 2022-01-30 | 2022-01-31 | Jennifer Anderson
SC030 | AG | Carolina Soto | Andrés Ramírez | Se solicita la integración de un sistema de reserva de servicios de transporte terrestre en el sistema AirGo. Esto permitirá a los pasajeros reservar servicios de traslado desde y hacia los aeropuertos, ofreciendo opciones de transporte confiables y convenientes. | La integración de un sistema de reserva de servicios de transporte terrestre complementará la experiencia de viaje de los pasajeros, brindando soluciones integrales y evitando contratiempos en su desplazamiento hacia y desde los aeropuertos. Esto generará una mayor satisfacción y fidelidad de los clientes. | 2 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | Andrés Ramírez
SC031 | LH | Alex Turner | Jessica Adams | Se solicita la incorporación de un módulo de evaluación y seguimiento del desempeño en LearningHub, una plataforma de aprendizaje en línea. Este módulo permitirá a los empleados recibir retroalimentación sobre su rendimiento, establecer metas de desarrollo y acceder a recursos y cursos personalizados para mejorar sus habilidades y competencias. | La incorporación de un módulo de evaluación y seguimiento del desempeño en LearningHub fomentará el crecimiento y desarrollo profesional de los empleados, al proporcionarles herramientas para identificar áreas de mejora y acceder a contenido relevante para su desarrollo. Esto fortalecerá la cultura de aprendizaje de la organización y contribuirá al crecimiento de los talentos internos. | 3 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | Jessica Adams | 2022-02-26
SC032 | TF | Andrés López | Laura González | Se solicita la implementación de un sistema de seguimiento de activos y equipos en TrackFast, una herramienta de gestión de operaciones. Este sistema permitirá rastrear la ubicación, estado y mantenimiento de los activos y equipos utilizados en las operaciones diarias, optimizando la asignación de recursos y facilitando la planificación y programación de actividades. | La implementación de un sistema de seguimiento de activos y equipos en TrackFast mejorará la eficiencia operativa, permitiendo un mejor control y gestión de los recursos físicos de la organización. Esto optimizará la asignación de activos, reducirá pérdidas y daños, y mejorará la planificación de mantenimiento, contribuyendo a un mayor rendimiento y rentabilidad en las operaciones. | 7 | 2022-03-04 | 2022-03-05 | Laura González | X | 2022-03-06 | Estándar | 2022-03-07 | CCC01 | AN006 | 2022-03-09 | X | X | 2022-04-10 | Andrés López
SC033 | AG | Carlos Gómez | Laura Sánchez | Se solicita una mejora en el sistema de selección de asientos del sistema AirGo para pasajeros con necesidades especiales, como personas con discapacidades, movilidad reducida o requerimientos médicos. El objetivo es garantizar la disponibilidad de asientos adecuados y facilitar la reserva de asientos accesibles y adaptados a sus necesidades. | La mejora en el sistema de selección de asientos para pasajeros con necesidades especiales promoverá la inclusión y accesibilidad en los vuelos. Esto brindará mayor comodidad y facilidad de viaje para estos pasajeros, mejorando su experiencia y cumpliendo con los estándares de accesibilidad. | 4 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | Laura Sánchez | X | 2022-03-17 | Preaprobado
SC034 | AG | Laura Martínez | Patricia López | Se solicita la implementación de un sistema de reserva de servicios de asistencia para personas con movilidad reducida en el sistema AirGo. Esto permitirá a los pasajeros solicitar servicios de apoyo y acompañamiento, como sillas de ruedas, asistencia en el embarque o desembarque, y otros servicios personalizados. | La implementación de un sistema de reserva de servicios de asistencia para personas con movilidad reducida garantizará una atención adecuada y personalizada a este grupo de pasajeros. Esto reforzará la accesibilidad y la igualdad de oportunidades en los viajes aéreos, promoviendo una experiencia inclusiva y satisfactoria. | 8 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | Patricia López | X | 2022-04-30 | Urgente | 2022-05-01 | CCC003 | AN007 | 2022-05-08 | 2022-05-09 | Laura Martínez | X | X | 2022-05-10
SC035 | SC | Lisa Johnson | Michael Smith | Se solicita la incorporación de un módulo de programación de publicaciones en redes sociales en SocialConnect, una plataforma de gestión de redes sociales. Este módulo permitirá a los usuarios programar y gestionar de manera eficiente sus publicaciones en diferentes plataformas, brindando herramientas para el análisis y monitoreo de resultados. | La incorporación de un módulo de programación de publicaciones en redes sociales en SocialConnect simplificará y optimizará la gestión de las estrategias de marketing digital en redes sociales. Esto permitirá a los equipos de marketing ahorrar tiempo, aumentar la productividad y mejorar la efectividad de sus campañas, fortaleciendo la presencia y el alcance de la marca en línea. | 1 | 2022-05-15
SC036 | AG | Ana Gómez | Roberto Silva | Se solicita la integración de un sistema de gestión de servicios de atención a bordo en el sistema AirGo. Este sistema permitirá a la tripulación de vuelo gestionar y registrar los servicios de alimentos, bebidas y otros servicios ofrecidos durante el vuelo, garantizando un mejor seguimiento y control de los servicios brindados. | La integración de un sistema de gestión de servicios de atención a bordo mejorará la eficiencia en la prestación de servicios y asegurará una experiencia de vuelo de alta calidad. Esto permitirá una mejor planificación de recursos y una mayor satisfacción de los pasajeros al recibir un servicio ágil y personalizado. | 3 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | Roberto Silva | 2022-06-12
SC037 | AG | María Gutiérrez | Juan Torres | Se solicita la implementación de un sistema de gestión de pilotos y tripulación de vuelo en el sistema AirGo. Este sistema permitirá la planificación, asignación y seguimiento de los recursos humanos necesarios para cada vuelo, asegurando una correcta asignación de pilotos y auxiliares de vuelo de acuerdo con las regulaciones y requerimientos de la aerolínea. | Se solicita la implementación de un sistema de gestión de pilotos y tripulación de vuelo en el sistema AirGo. Este sistema permitirá la planificación, asignación y seguimiento de los recursos humanos necesarios para cada vuelo, asegurando una correcta asignación de pilotos y auxiliares de vuelo de acuerdo con las regulaciones y requerimientos de la aerolínea. | 2 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | Juan Torres
SC038 | AG | Carlos Gómez | María Fernández | Se solicita una mejora en el sistema de selección de idioma para la interfaz de usuario del sistema AirGo. El objetivo es proporcionar a los pasajeros la opción de seleccionar su idioma preferido al utilizar el sistema, mejorando la accesibilidad y la experiencia de uso. | La mejora en el sistema de selección de idioma facilitará la interacción de los pasajeros con el sistema AirGo, permitiéndoles utilizar el sistema en su idioma preferido. Esto contribuirá a una experiencia más cómoda y personalizada, mejorando la satisfacción y la usabilidad del sistema. | 1 | 2022-09-04
SC039 | PS | Julia Martínez | Valentina Gómez | Se solicita la implementación de una función de Chat en vivo en la pagina web para proporcionar a los clientes una forma rápida y conveniente de interactuar en tiempo real para resolver cualquier duda que pueda tener el cliente | La implementación del Chat en vivo en PhoneShop se justifica por su capacidad para mejorar la experiencia del cliente, proporcionar un servicio personalizado, resolver problemas de manera rápida y reducir los abandonos de carrito, al mismo tiempo que ofrece una oportunidad para recopilar información valiosa que beneficie a la empresa a largo plazo. | 3 | 2022-09-09 | 2022-09-10 | Valentina Gómez | 2022-09-11
SC040 | PS | Camila Torres | Valentina Gómez | Se solicita la implementación de un sistema de notificaciones por correo electrónico en PhoneShop para informar a los clientes sobre la recepción exitosa del equipo que han enviado para el cambio. Esta funcionalidad permitirá mantener a los clientes actualizados y brindarles tranquilidad al saber que su equipo ha sido recibido por PhoneShop. | Al enviar notificaciones por correo electrónico a los clientes para confirmar la recepción exitosa de su equipo, se establece una comunicación clara y directa. Esto brinda tranquilidad a los clientes al saber que su solicitud de cambio ha sido recibida y está en proceso. | 1 | 2022-10-08
SC041 | AG | Javier Méndez | Luis Torres | Se solicita la implementación de un sistema de alertas meteorológicas para vuelos en el sistema AirGo. Este sistema proporcionará información en tiempo real sobre condiciones climáticas adversas que puedan afectar la operación de los vuelos, permitiendo tomar decisiones anticipadas y garantizar la seguridad de los pasajeros y la tripulación. | La implementación de un sistema de alertas meteorológicas mejorará la capacidad de la aerolínea para enfrentar situaciones climáticas adversas, minimizando los retrasos y cancelaciones innecesarios. Esto garantizará la seguridad de los vuelos y la tranquilidad de los pasajeros, fortaleciendo la reputación y la confianza en la aerolínea. | 8 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | Luis Torres | X | 2022-10-15 | Estándar | 2022-10-16 | CCC003 | AN008 | 2022-10-22 | 2022-10-23 | Javier Méndez | X | X | 2022-10-24
SC042 | TN | Marta Sánchez | Sofía López | Se solicita la implementación de un sistema de reseñas en la plataforma de TravelNow para que los usuarios puedan dejar comentarios y puntuaciones sobre los servicios turísticos ofrecidos. Esto permitirá a los usuarios compartir sus experiencias y ayudará a otros viajeros a tomar decisiones informadas al reservar. | La inclusión de un sistema de reseñas en la plataforma es una tendencia creciente en la industria del turismo. Permitirá a los usuarios interactuar y compartir información relevante, lo que mejorará la confianza en nuestra plataforma y aumentará la satisfacción del cliente. | 5 | 2022-11-17 | 2022-11-19 | Sofía López | X | 2022-11-20 | Urgente | 2022-11-21 | CCC02
SC043 | AG | Laura Martínez | Patricia López | Se solicita la integración de un sistema de gestión de reclamos de pasajeros en el sistema AirGo. Este sistema permitirá a los pasajeros presentar reclamos y quejas relacionadas con su experiencia de vuelo, brindando una vía para resolver problemas y mejorar la satisfacción del cliente. | La integración de un sistema de gestión de reclamos de pasajeros demostrará el compromiso de la aerolínea con la atención al cliente y la resolución de problemas. Esto permitirá abordar de manera oportuna y eficiente los reclamos de los pasajeros, mejorando la satisfacción y la fidelidad del cliente. | 8 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | Patricia López | X | 2022-11-27 | Urgente | 2022-11-28 | CCC003 | AN009 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | Laura Martínez | X | X | 2022-12-01 | 2022-12-06
SC044 | AG | Carolina Soto | Andrés Ramírez | Se solicita la implementación de un sistema de gestión de tarifas y precios de vuelos en el sistema AirGo. Este sistema permitirá administrar de manera eficiente las tarifas aéreas, realizar ajustes de precios, promociones y descuentos, y brindar una variedad de opciones de tarifas a los pasajeros. | La implementación de un sistema de gestión de tarifas y precios de vuelos permitirá a la aerolínea adaptarse rápidamente a las demandas y condiciones del mercado, optimizando la estrategia de precios y maximizando los ingresos. Esto ofrecerá opciones atractivas a los pasajeros y mejorará la competitividad de la aerolínea. | 1 | 2023-01-02
SC045 | AG | Carlos Gómez | Laura Sánchez | Se solicita una mejora en el sistema de búsqueda de vuelos del sistema AirGo para permitir a los pasajeros filtrar y seleccionar vuelos según sus preferencias de horario, incluyendo opciones de vuelos temprano en la mañana, tarde o noche, para adaptarse a sus necesidades y preferencias. | La mejora en el sistema de búsqueda de vuelos según preferencias de horario brindará a los pasajeros mayor flexibilidad y opciones para planificar su viaje de acuerdo con sus horarios y preferencias personales. Esto mejorará la experiencia de búsqueda y selección de vuelos, aumentando la satisfacción de los pasajeros. | 5 | 2023-02-18 | 2023-02-19 | Laura Sánchez | X | 2023-02-20 | Preaprobado | 2023-02-21 | CCC003 | AN010 | 2023-02-25
SC046 | FT | Ricardo Mendoza | Carolina Rodríguez | Se solicita la implementación de una funcionalidad de seguimiento de actividad física en la aplicación móvil de FitTrack. Esto permitirá a los usuarios registrar y monitorear su actividad diaria, incluyendo pasos, distancia recorrida y calorías quemadas. Además, se podrán establecer metas y recibir notificaciones para mantenerse motivados. | El seguimiento de la actividad física es una característica muy valorada por los usuarios de aplicaciones de fitness. Al implementar esta funcionalidad, FitTrack se posicionará como una herramienta completa para el cuidado de la salud y el bienestar, brindando a los usuarios un mayor control sobre su actividad física. | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | Carolina Rodríguez | X | 2023-03-04 | Preaprobado | 2023-03-05 | CCC002 | AN011 | 2023-03-08
SC047 | AG | Ana Gómez | Roberto Silva | Se solicita la implementación de un sistema de recordatorio de check-in y vuelo en el sistema AirGo. Este sistema enviará recordatorios automáticos a los pasajeros para realizar el check-in en línea, recordar la fecha y hora del vuelo y proporcionar información relevante para facilitar el proceso de viaje. | La implementación de un sistema de recordatorio de check-in y vuelo contribuirá a reducir el olvido o la falta de información importante por parte de los pasajeros. Esto mejorará la puntualidad y la eficiencia en el proceso de check-in y embarque, brindando una experiencia de viaje más fluida y sin contratiempos. | 4 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | Roberto Silva | X | 2023-04-06 | Estándar
SC048 | EL | Laura González | Carlos Ramírez | Se solicita la integración de un chat en vivo en la plataforma de educación en línea, EduLearn. Esto permitirá a los estudiantes comunicarse directamente con los profesores y obtener respuestas en tiempo real a sus preguntas. Además, facilitará la interacción entre los estudiantes, fomentando el aprendizaje colaborativo. | La integración de un chat en vivo en EduLearn mejorará la experiencia de los estudiantes al proporcionarles un canal de comunicación rápido y eficiente con los profesores. Esto fomentará la participación y el compromiso de los estudiantes, lo que a su vez mejorará los resultados académicos. | 1 | 2023-04-07
SC049 | GS | Alejandro Diaz | Dante Ruiz | Cambio de la pasarela de pago de PayPal a Culqi como alternativa.El motivo de esta solicitud es brindar a los clientes una mejor alternativa para realizar sus compras | La pasarela de pago actual, Paypal, presenta limitaciones en términos de adaptabilidad a las preferencias y necesidades de nuestros usuarios. Según las estadísticas y el uso más amplio de Culqi en el mercado, se propone cambiar a Culqi como pasarela de pago principal. | 5 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | Dante Ruiz | X | 2023-06-18 | Estándar | 2023-06-18 | CCC001 | AN012 | 2023-06-21
SC050 | GS | María López | Ricardo Méndez | Cambios en la paleta de colores: Colores como el celeste claro (#cddae3) para el fondo de la página y algunos colores parecidos para el resto de los apartados. | El cambio en la paleta de colores buscan brindar una experiencia visualmente atractiva y agradable, mejorando así la percepción de la plataforma GoShop por parte de los usuarios. | 11 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | Ricardo Méndez | X | 2023-06-18 | Estándar | 2023-06-19 | CCC01 | AN013 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | María López | X | X | 2023-06-23 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-07-02 | 2023-07-03 | María López | 2023-07-04
SC051 | GS | Laura González | Gustavo Noboa | El motivo de esta solicitud es mejorar la experiencia de los usuarios al buscar productos en la tienda en línea. Las funciones de búsqueda avanzada incluirá el filtro por precio de producto. | Ofrecer a los usuarios una forma más eficiente y precisa de encontrar los productos que desean. La incorporación de funciones de búsqueda avanzada permitirá a los usuarios realizar búsquedas más específicas y obtener resultados relevantes de manera rápida. Esto mejorará la usabilidad de la plataforma y la satisfacción del cliente, lo que a su vez puede aumentar las ventas y fidelizar a los usuarios. | 11 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | Gustavo Noboa | X | 2023-06-18 | Urgente | 2023-06-19 | CCC01 | AN014 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | María López | X | X | 2023-06-23 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-07-02 | 2023-07-03 | María López | 2023-07-04
SC052 | GS | Sofía Fernández | Arturo Martínez | Mostrar en el historial de compras los métodos de pago utilizados en cada compra de los productos y permitir a los usuarios tener un seguimiento y control más efectivo de sus finanzas al conocer los métodos de pago utilizados en sus compras, lo que les permite evaluar patrones de gasto y realizar ajustes si es necesario. | Al incluir la forma de pago utilizada en el historial de compras, se brinda transparencia y claridad tanto al cliente como al vendedor. Esto permite a ambas partes tener un registro claro de cómo se realizó la transacción, evitando posibles malentendidos o disputas futuras relacionadas con el pago. | 3 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | Arturo Martínez | 2023-06-18
SC053 | GS | Luis Díaz | Alfredo Suarez | El carrito de compras debe contener 2 campos adicionales para controlar la creación y la actualización del carrito de compras. | Brindar una guía a los administradores del sistema para hacer un seguimiento de los cambios que se realizan en el carrito de compras de los clientes. De esta manera, el carrito de compras estará bajo un mayor control y su gestión se volverá más eficiente. | 5 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | Alfredo Suarez | X | 2023-06-18 | Estándar | 2023-06-19 | CCC001 | AN015 | 2023-06-24
SC054 | GS | Lucía López | Gabriel Montes | El objetivo de esta solicitud es implementar un sistema de recomendaciones de productos personalizadas para cada usuario. Estas recomendaciones estarán basadas en el historial de compras, preferencias y comportamiento de navegación de cada usuario. | La personalización de las recomendaciones de productos permitirá ofrecer a cada usuario una experiencia de compra más individualizada y relevante. Al utilizar el historial de compras y las preferencias de cada usuario, podremos mostrar productos que se adapten a sus gustos y necesidades, lo cual aumentará las posibilidades de realizar ventas adicionales y mejorar la satisfacción del cliente. | 7 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | Gabriel Montes | X | 2023-06-18 | Estándar | 2023-06-19 | CCC01 | AN016 | 2023-06-21 | X | X | 2023-06-22 | Lucía López
SC055 | GS | Estrella Gomez | Jose Caballero | El objetivo de esta solicitud es que se implemente la opción para poder añadir una calificación al producto por medio de los números 1 al 5, siendo el número 1 una calificación mala y 5 una calificación muy buena. | Añadir la opción de calificar un producto permitirá a los demás usuarios tener una idea de parte de otros usuarios que anteriormente adquirieron el producto. Siendo esto importante para el criterio de compra de cada uno de los usuarios de la página. Además aumentará las posibilidades de poder ganar más ganancias gracias a las buenas calificaciones de un producto. Esta funcionalidad nos va a posicionar como una empresa que sabe de antemano que la opinión del usuario es lo más importante cuando se refiere a los productos. | 4 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | Jose Caballero | X | 2023-06-18 | Estándar

## Diccionario
Diccionario de la tabla "Solicitudes de cambio"
Columna | Descripción
id | Id de la solicitud de cambio. Ejemplo: SC001.
sistema | Nomenclatura del sistema al que se le aplica la solicitud de cambio.
fuente | El stakeholder de la solicitud de cambio.
autor | El dueño del proceso de la solicitud de cambio.
descripcion | Descripción de la solicitud de cambio.
justificacion | Justificación de la solicitud de cambio.
id_estado | ID del estado de la solicitud de cambio. Ejemplo: 5.
fecha_creacion | Fecha de creación de la solicitud de cambio.
fecha_recepcion | Fecha en la que se recibe la solicitud de cambio (fecha de atención).
responsable_recepcion | Persona responsable del recibo (atención) de la solicitud de cambio.
fecha_rechazo | Fecha de rechazo de la solicitud de cambio.
fecha_clasificacion | Fecha de clasificación de la solicitud de cambio.
tipo_clasificacion | Tipo de clasificación de la solicitud de cambio. Tipos: Estándar - Preaprobado - Urgente.
fecha_inicio_eval | Fecha de inicio de evaluación de la solicitud de cambio.
id_ccc | Id del comité de control de cambios (CCC). Ejemplo: CCC001.
id_analisis_ccc | Id del comité de análisis de CCC. Ejemplo: AN001.
fecha_fin_eval | Fecha de fin de evaluación de la solicitud de cambio.
fecha_aprobacion | Fecha de aprobación de la solicitud de cambio.
usuario_aprobo | Usuario que aprobó la solicitud de cambio.
fecha_desaprobacion | Fecha de desaprobación de la solicitud de cambio.
usuario_desaprobo | Usuario que desaprobó la solicitud de cambio.
fecha_inicio_plan | Fecha de inicio de planificación de la solicitud de cambio.
fecha_fin_plan | Fecha de fin de planificación de la solicitud de cambio.
fecha_inicio_implem | Fecha de inicio de implementación de la solicitud de cambio.
fecha_fin_implem | Fecha de fin de implementación de la solicitud de cambio.
fecha_verificacion | Fecha de verificación de la solicitud de cambio.
usuario_verifico | Usuario que verificó la solicitud de cambio.
fecha_cierre | Fecha de cierre de la solicitud de cambio.

## CCC
CCC (Comités de Control de cambios)
ID | INTEGRANTES | ROL
CCC001 | Carlos Castillo | Tester
| Daniel Ames | Analista de Base de Datos
| Gianlucas Hinostroza | Desarrollador Backend
| Jesús Saenz | Desarrollador Frontend
| Jorge Ipanaque | Jefe de proyecto
| Jose Cjumo | Analista QA
| Piero Ramírez | Diseñador UX
CCC002 | Juan Perez | Desarrollador
| Gustavo Suarez | Analista de Base de Datos
| Joaquín Gomez | Diseñador UX
| Alexander Ramírez | Analista QA
| Lucas López | Jefe de proyecto
CCC003 | Juan Mata | Analista de Base de Datos
| Luis Zavaleta | Tester
| Juana Ortiz | Jefe de proyecto
| Geanpier Rodriíguez | Arquitecto de software
| José Mendoza | Analista QA
| Cielo Flores | Diseñador UX
| Santiago Lucero | Desarrollador Backend
| Jaime Concha | Desarrollador Frontend

## Análisis del CCC
Peticion ID | SC008
ID CCC: | CCC002
Fecha | 2021-03-24
id Analisis | AN001
Id Impacto | Tipo impacto | Descripción impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripción Riesgo
1 | Base de datos | Creación de tabla para el almacenamiento de las citas online | 7 | Base de datos | Se debe asegurar de que la tabla se cree correctamente y con las restricciones correspondientes, así como las relaciones de clave correctas. De estas manera, se evitará modificaciones en los campos de la tabla en un futuro y la tabla estará menos propensa a conflictos.
2 | Interfaz de usuario | Creación de la interfaz de usuario para el apartado de las citas online | 8 | Interfaz de usuario | Los cambios realizados en la interfaz de usuario deben seguir las recomendaciones de los diseñadores UX para conseguir una mayor satisfacción del cliente. Además, se debe seguir patrones de diseño, en la medida de lo posible, para mejorar la escalabilidad del código.
3 | Codificacion | Creación de archivos para la creación de la interfaz de usuario, la tabla en la base de datos y la lógica del negocio | 9 | Codificacion | El código debe ser implementado cuidadosamente y siguiendo las buenas prácticas para favorecer a la comprensión del código del equipo de desarrollo.
4 | Documentación | 4 documentos: Documento de especificación de la base de datos, Documento de Guía de estilos, Documento de especificación de UI, Manual de usuario | 4 | Documentación | Las versiones de los documentos deben ser respetadas para no generar confusiones en la documentación y poder brinda una correcta guía a los desarrolladores.
Peticion ID | SC013
ID CCC: | CCC002
Fecha | 2021-06-14
id Analisis | AN002
Id Impacto | Tipo impacto | Descripción impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripción Riesgo
5 | Base de datos | Creación de tabla en la base de datos para las historias clínicas | 7 | Base de datos | Se debe asegurar de que la tabla se cree correctamente y con las restricciones correspondientes, así como las relaciones de clave correctas. De estas manera, se evitará modificaciones en los campos de la tabla en un futuro y la tabla estará menos propensa a conflictos.
6 | Interfaz de usuario | Creación de la interfaz de usuario para el apartado de la historia clínica para los usuarios | 8 | Interfaz de usuario | Los cambios realizados en la interfaz de usuario deben seguir las recomendaciones de los diseñadores UX para conseguir una mayor satisfacción del cliente. Además, se debe seguir patrones de diseño, en la medida de lo posible, para mejorar la escalabilidad del código.
7 | Codificacion | Creación de archivos para la creación de la interfaz de usuario, la tabla en la base de datos y la lógica del negocio | 9 | Codificacion | El código debe ser implementado cuidadosamente y siguiendo las buenas prácticas para favorecer a la comprensión del código del equipo de desarrollo.
8 | Documentación | 4 documentos: Documento de especificación de la base de datos, Documento de Guía de estilos, Documento de especificación de UI, Manual de usuario | 4 | Documentación | Las versiones de los documentos deben ser respetadas para no generar confusiones en la documentación y poder brinda una correcta guía a los desarrolladores.
Peticion ID | SC014
ID CCC: | CCC002
Fecha | 2021-06-23
id Analisis | AN003
Id Impacto | Tipo impacto | Descripción impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripción Riesgo
9 | Base de datos | Creación de tablas para el recordatorio de las fechas de las citas médicas | 7 | Base de datos | Se debe asegurar de que la tabla se cree correctamente y con las restricciones correspondientes, así como las relaciones de clave correctas. De estas manera, se evitará modificaciones en los campos de la tabla en un futuro y la tabla estará menos propensa a conflictos.
10 | Interfaz de usuario | Creación del apartado de recordatorios de las citas médicas | 8 | Interfaz de usuario | Los cambios realizados en la interfaz de usuario deben seguir las recomendaciones de los diseñadores UX para conseguir una mayor satisfacción del cliente. Además, se debe seguir patrones de diseño, en la medida de lo posible, para mejorar la escalabilidad del código.
11 | Codificacion | Creación de archivos implicados en la visualización de la interfaz de usuario, las bases de datos y la lógica del negocio | 9 | Codificacion | El código debe ser implementado cuidadosamente y siguiendo las buenas prácticas para favorecer a la comprensión del código del equipo de desarrollo.
12 | Documentación | 5 documentos: Documento de especificación de la base de datos, Documento de Arquitectura de Software, Documento de Guía de estilos, Documento de especificación de UI, Manual de usuario | 4 | Documentación | Las versiones de los documentos deben ser respetadas para no generar confusiones en la documentación y poder brinda una correcta guía a los desarrolladores.
Peticion ID | SC026
ID CCC: | CCC001
Fecha | 2021-12-23
id Analisis | AN004
Id Impacto | Tipo impacto | Descripción impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripción Riesgo
13 | Base de datos | Integración del módulo de seguimiento de ventas en la base de datos existente | 3 | Base de datos | Las migraciones pueden tener conflictos debido a los cambios que se puedan realizar, ya que se debe tener en cuenta el orden de los cambios y otros aspectos que pueden generar conflictos.
14 | Interfaz de usuario | Diseño y desarrollo de la interfaz de usuario del módulo de seguimiento de ventas | 8 | Interfaz de usuario | Los cambios realizados en la interfaz de usuario deben seguir las recomendaciones de los diseñadores UX para conseguir una mayor satisfacción del cliente. Además, se debe seguir patrones de diseño, en la medida de lo posible, para mejorar la escalabilidad del código.
15 | Codificacion | Desarrollo de la lógica del negocio del módulo de seguimiento de ventas | 9 | Codificacion | El código debe ser implementado cuidadosamente y siguiendo las buenas prácticas para favorecer a la comprensión del código del equipo de desarrollo.
16 | Documentación | 5 documentos: Documento de especificación de la base de datos, Documento de Arquitectura de Software, Documento de Guía de estilos, Documento de especificación de UI, Manual de usuario | 4 | Documentación | Las versiones de los documentos deben ser respetadas para no generar confusiones en la documentación y poder brinda una correcta guía a los desarrolladores.
Peticion ID | SC028
ID CCC: | CCC001
Fecha | 2022-01-28
id Analisis | AN005
Id Impacto | Tipo impacto | Descripción impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripción Riesgo
17 | Base de datos | Integración del módulo de presupuesto personal en la base de datos existente | 1 | Base de datos | Los datos almacenados podrían tener conflictos, ya que los campos adicionales o modificados se verán afectados y los datos anteriores deberían tener un valor por defecto para no generar conflictos.
18 | Interfaz de usuario | Diseño y usabilidad del módulo de presupuesto personal | 8 | Interfaz de usuario | Los cambios realizados en la interfaz de usuario deben seguir las recomendaciones de los diseñadores UX para conseguir una mayor satisfacción del cliente. Además, se debe seguir patrones de diseño, en la medida de lo posible, para mejorar la escalabilidad del código.
19 | Codificacion | Desarrollo de la lógica del negocio y cálculos del módulo de presupuesto personal | 9 | Codificacion | El código debe ser implementado cuidadosamente y siguiendo las buenas prácticas para favorecer a la comprensión del código del equipo de desarrollo.
20 | Documentación | 4 documentos: Documento de especificación de la base de datos, Documento de Guía de estilos, Documento de especificación de UI, Manual de usuario | 4 | Documentación | Las versiones de los documentos deben ser respetadas para no generar confusiones en la documentación y poder brinda una correcta guía a los desarrolladores.
Peticion ID | SC032
ID CCC: | CCC001
Fecha | 2022-03-09
id Analisis | AN006
Id Impacto | Tipo impacto | Descripción impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripción Riesgo
21 | Base de datos | Integración del módulo de seguimiento de activos y equipos en la base de datos existente | 1 | Base de datos | Los datos almacenados podrían tener conflictos, ya que los campos adicionales o modificados se verán afectados y los datos anteriores deberían tener un valor por defecto para no generar conflictos.
22 | Interfaz de usuario | Diseño y usabilidad del módulo de seguimiento de activos y equipos | 8 | Interfaz de usuario | Los cambios realizados en la interfaz de usuario deben seguir las recomendaciones de los diseñadores UX para conseguir una mayor satisfacción del cliente. Además, se debe seguir patrones de diseño, en la medida de lo posible, para mejorar la escalabilidad del código.
23 | Codificacion | Desarrollo de la lógica del negocio y funcionalidades del módulo de seguimiento de activos y equipos | 9 | Codificacion | El código debe ser implementado cuidadosamente y siguiendo las buenas prácticas para favorecer a la comprensión del código del equipo de desarrollo.
24 | Documentación | 5 documentos: Documento de especificación de la base de datos, Documento de Arquitectura de Software, Documento de Guía de estilos, Documento de especificación de UI, Manual de usuario | 4 | Documentación | Las versiones de los documentos deben ser respetadas para no generar confusiones en la documentación y poder brinda una correcta guía a los desarrolladores.
Peticion ID | SC034
ID CCC: | CCC003
Fecha | 2022-04-28
id Analisis | AN007
Id Impacto | Tipo impacto | Descripción impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripción Riesgo
25 | Base de datos | Creación de tabla para el almacenamiento de las reservas de los servicios | 1 | Base de datos | Los datos almacenados podrían tener conflictos, ya que los campos adicionales o modificados se verán afectados y los datos anteriores deberían tener un valor por defecto para no generar conflictos.
26 | Interfaz de usuario | Diseño y desarrollo de la interfaz de usuario del módulo de reservas de servicio | 8 | Interfaz de usuario | Los cambios realizados en la interfaz de usuario deben seguir las recomendaciones de los diseñadores UX para conseguir una mayor satisfacción del cliente. Además, se debe seguir patrones de diseño, en la medida de lo posible, para mejorar la escalabilidad del código.
27 | Codificacion | Creación de archivos implicados en la visualización de la interfaz de usuario, las bases de datos y la lógica del negocio | 9 | Codificacion | El código debe ser implementado cuidadosamente y siguiendo las buenas prácticas para favorecer a la comprensión del código del equipo de desarrollo.
28 | Documentación | 4 documentos: Documento de especificación de la base de datos, Documento de Guía de estilos, Documento de especificación de UI, Manual de usuario | 4 | Documentación | Las versiones de los documentos deben ser respetadas para no generar confusiones en la documentación y poder brinda una correcta guía a los desarrolladores.
Peticion ID | SC041
ID CCC: | CCC003
Fecha | 2022-10-13
id Analisis | AN008
Id Impacto | Tipo impacto | Descripción impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripción Riesgo
29 | Interfaz de usuario | Diseño y desarrollo de la interfaz de usuario del módulo de alertas metereológicas | 8 | Interfaz de usuario | Los cambios realizados en la interfaz de usuario deben seguir las recomendaciones de los diseñadores UX para conseguir una mayor satisfacción del cliente. Además, se debe seguir patrones de diseño, en la medida de lo posible, para mejorar la escalabilidad del código.
30 | Codificacion | Creación de archivos implicados en la visualización de la interfaz de usuario, las bases de datos y la lógica del negocio | 9 | Codificacion | El código debe ser implementado cuidadosamente y siguiendo las buenas prácticas para favorecer a la comprensión del código del equipo de desarrollo.
31 | Documentación | 3 documentos: Documento de Guía de estilos, Documento de especificación de UI, Manual de usuario | 4 | Documentación | Las versiones de los documentos deben ser respetadas para no generar confusiones en la documentación y poder brinda una correcta guía a los desarrolladores.
Peticion ID | SC043
ID CCC: | CCC003
Fecha | 2022-11-25
id Analisis | AN009
Id Impacto | Tipo impacto | Descripción impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripción Riesgo
32 | Base de datos | Creación de tabla para el almacenamiento de los reclamos de los clientes | 1 | Base de datos | Los datos almacenados podrían tener conflictos, ya que los campos adicionales o modificados se verán afectados y los datos anteriores deberían tener un valor por defecto para no generar conflictos.
33 | Interfaz de usuario | Diseño y desarrollo de la interfaz de usuario del módulo de reclamos de los clientes. | 8 | Interfaz de usuario | Los cambios realizados en la interfaz de usuario deben seguir las recomendaciones de los diseñadores UX para conseguir una mayor satisfacción del cliente. Además, se debe seguir patrones de diseño, en la medida de lo posible, para mejorar la escalabilidad del código.
34 | Codificacion | Creación de archivos implicados en la visualización de la interfaz de usuario, las bases de datos y la lógica del negocio | 9 | Codificacion | El código debe ser implementado cuidadosamente y siguiendo las buenas prácticas para favorecer a la comprensión del código del equipo de desarrollo.
35 | Documentación | 5 documentos: Documento de especificación de la base de datos, Documento de Arquitectura de Software, Documento de Guía de estilos, Documento de especificación de UI, Manual de usuario | 4 | Documentación | Las versiones de los documentos deben ser respetadas para no generar confusiones en la documentación y poder brinda una correcta guía a los desarrolladores.
Peticion ID | SC045
ID CCC: | CCC003
Fecha | 2023-02-18
id Analisis | AN010
Id Impacto | Tipo impacto | Descripción impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripción Riesgo
36 | Interfaz de usuario | Diseño y desarrollo de la interfaz de usuario del módulo de reclamos de los clientes. | 8 | Interfaz de usuario | Los cambios realizados en la interfaz de usuario deben seguir las recomendaciones de los diseñadores UX para conseguir una mayor satisfacción del cliente. Además, se debe seguir patrones de diseño, en la medida de lo posible, para mejorar la escalabilidad del código.
37 | Codificacion | Creación de archivos implicados en la visualización de la interfaz de usuario y la lógica del negocio en base a las preferencias de los clientes | 9 | Codificacion | El código debe ser implementado cuidadosamente y siguiendo las buenas prácticas para favorecer a la comprensión del código del equipo de desarrollo.
38 | Documentación | 4 documentos: Documento de Arquitectura de Software, Documento de Guía de estilos, Documento de especificación de UI, Manual de usuario | 4 | Documentación | Las versiones de los documentos deben ser respetadas para no generar confusiones en la documentación y poder brinda una correcta guía a los desarrolladores.
Peticion ID | SC046
ID CCC: | CCC002
Fecha | 2023-03-08
id Analisis | AN011
Id Impacto | Tipo impacto | Descripción impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripción Riesgo
39 | Base de datos | Adición de una tabla para registrar los datos de su actividad diaria | 7 | Base de datos | Se debe asegurar de que la tabla se cree correctamente y con las restricciones correspondientes, así como las relaciones de clave correctas. De estas manera, se evitará modificaciones en los campos de la tabla en un futuro y la tabla estará menos propensa a conflictos.
40 | Interfaz de usuario | Se deberá crear una nueva interfaz de usuario para visualizar la actividad diaria del usuario, además de configuración de nuevas notificaciones. | 8 | Interfaz de usuario | Los cambios realizados en la interfaz de usuario deben seguir las recomendaciones de los diseñadores UX para conseguir una mayor satisfacción del cliente. Además, se debe seguir patrones de diseño, en la medida de lo posible, para mejorar la escalabilidad del código.
41 | Codificacion | Añadir archivos necesarios para la creación de la interfaz de usuario para la visualización de la actividad diaria | 9 | Codificacion | El código debe ser implementado cuidadosamente y siguiendo las buenas prácticas para favorecer a la comprensión del código del equipo de desarrollo.
42 | Documentación | 2 documentos: Documento de especificación de la base de datos y Documento de Arquitectura de Software | 4 | Documentación | Las versiones de los documentos deben ser respetadas para no generar confusiones en la documentación y poder brinda una correcta guía a los desarrolladores.
Peticion ID | SC049
ID CCC: | CCC001
Fecha | 2023-06-21
id Analisis | AN012
Id Impacto | Tipo impacto | Descripción impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripción Riesgo
43 | Base de datos | Eliminación de la tabla paypal-ipn de la base de datos | 3 | Base de datos | Las migraciones pueden tener conflictos debido a los cambios que se puedan realizar, ya que se debe tener en cuenta el orden de los cambios y otros aspectos que pueden generar conflictos.
44 | Interfaz de usuario | Apartado "realizar compra" | 5 | Interfaz de usuario | Los cambios en la interfaz de usuario deben ser aplicado cumpliendo el responsirve-design para garantizar la correcta adaptabilidad del sitio web a los dispositivos de los usuarios.
45 | Codificacion | Cambio de la aplicación PaymentGateway | 6 | Codificacion | Los cambios realizados en una aplicación implican, en la mayoría de sus casos, cambios en las vistas, por lo que se debe tener en cuenta que se debe actualizar las urls de cada aplicación para evitar conflictos.
46 | Documentacion | 5 documentos: Documento de especificación de Requisito 05, Doc Especificación de Requistos 07, Doc de especificación de la base de datos, Doc de Arquitectura de Software, Doc Especificacion de UI. | 4 | Documentacion | Las versiones de los documentos deben ser respetadas para no generar confusiones en la documentación y poder brinda una correcta guía a los desarrolladores.
Peticion ID | SC050
ID CCC: | CCC001
Fecha | 2023-06-21
id Analisis | AN013
Id Impacto | Tipo impacto | Descripción impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripción Riesgo
47 | Interfaz de usuario | Todos los apartados de la página de acuerdo al nuevo estilo impuesto | 2 | Interfaz de usuario | Los cambios realizados en la interfaz de usuario deben seguir las recomendaciones de los diseñadores UX para conseguir una mayor satisfacción del cliente. Además, se debe seguir patrones de diseño, en la medida de lo posible, para mejorar la escalabilidad del código.
48 | Codificacion | Cambios en los archivos css | 3 | Codificacion | El código debe ser implementado cuidadosamente y siguiendo las buenas prácticas para favorecer a la comprensión del código del equipo de desarrollo.
49 | Documentación | 3 documentos: Documento de especificación de UI, Documento de Guía de estilos, Manual de usuario | 4 | Documentación | Las versiones de los documentos deben ser respetadas para no generar confusiones en la documentación y poder brinda una correcta guía a los desarrolladores.
Peticion ID | SC051
ID CCC: | CCC001
Fecha | 2023-06-21
id Analisis | AN014
Id Impacto | Tipo impacto | Descripción impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripción Riesgo
50 | Interfaz de usuario | Apartado de productos por categoría | 2 | Interfaz de usuario | Los cambios realizados en la interfaz de usuario deben seguir las recomendaciones de los diseñadores UX para conseguir una mayor satisfacción del cliente. Además, se debe seguir patrones de diseño, en la medida de lo posible, para mejorar la escalabilidad del código.
51 | Codificacion | Cambios en archivos html y css, adición de archivo js y cambios en las vistas de Django | 3 | Codificacion | El código debe ser implementado cuidadosamente y siguiendo las buenas prácticas para favorecer a la comprensión del código del equipo de desarrollo.
52 | Documentación | 3 documentos: Documento de especificación de UI, Documento de Guía de estilos, Manual de usuario | 4 | Documentación | Las versiones de los documentos deben ser respetadas para no generar confusiones en la documentación y poder brinda una correcta guía a los desarrolladores.
Peticion ID | SC053
ID CCC: | CCC001
Fecha | 2023-06-24
id Analisis | AN015
Id Impacto | Tipo impacto | Descripción impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripción Riesgo
53 | Base de datos | Modificación en 1 tabla: ShoppingCart | 1 | Base de datos | Los datos almacenados podrían tener conflictos, ya que los campos adicionales o modificados se verán afectados y los datos anteriores deberían tener un valor por defecto para no generar conflictos.
54 | Interfaz de usuario | Interfaz del administrador Django (se muestran los cambios de la tabla) | 2 | Interfaz de usuario | Los cambios realizados en las tablas de la base de datos deben ser registrados en el administrador de Django para que se puedan mostrar en la interfaz que ofrece el framework. De lo contrario, el cambio no se verá reflejado en la interfaz de usuario.
55 | Codificacion | Cambio en el archivo models.py en la aplicación ShoppingCart | 3 | Codificacion | Las migraciones pueden tener conflictos debido a los cambios que se puedan realizar, ya que se debe tener en cuenta el orden de los cambios y otros aspectos que pueden generar conflictos.
56 | Documentación | 2 documentos: Documento de especificación de la base de datos y Documento de Arquitectura de Software | 4 | Documentación | Las versiones de los documentos deben ser respetadas para no generar confusiones en la documentación y poder brinda una correcta guía a los desarrolladores.
Peticion ID | SC054
ID CCC: | CCC01
Fecha | 2023-06-21
id Analisis | AN016
Id Impacto | Tipo impacto | Descripción impacto | Id Riesgo | Tipo Riesgo | Descripción Riesgo
57 | Interfaz de usuario | Cambios en los apartados de productos para mostrar las recomendaciones de los productos | 8 | Interfaz de usuario | Los cambios realizados en la interfaz de usuario deben seguir las recomendaciones de los diseñadores UX para conseguir una mayor satisfacción del cliente. Además, se debe seguir patrones de diseño, en la medida de lo posible, para mejorar la escalabilidad del código.
58 | Codificacion | Cambios en el frontend para el usuario y cambios en el backend para implementar algoritmos para la recomendación de productos. | 9 | Codificacion | El código debe ser implementado cuidadosamente y siguiendo las buenas prácticas para favorecer a la comprensión del código del equipo de desarrollo.
59 | Documentación | 3 documentos: Documento de especificación de UI, Documento de Guía de estilos, Manual de usuario | 4 | Documentación | Las versiones de los documentos deben ser respetadas para no generar confusiones en la documentación y poder brinda una correcta guía a los desarrolladores.

## Impacto
Lista de impactos del análisis del comité de cambios
ID | Tipo | Descripción
1 | Base de datos | Creación de tabla para el almacenamiento de las citas online
2 | Interfaz de usuario | Creación de la interfaz de usuario para el apartado de las citas online
3 | Codificacion | Creación de archivos para la creación de la interfaz de usuario, la tabla en la base de datos y la lógica del negocio
4 | Documentación | 4 documentos: Documento de especificación de la base de datos, Documento de Guía de estilos, Documento de especificación de UI, Manual de usuario
5 | Base de datos | Creación de tabla en la base de datos para las historias clínicas
6 | Interfaz de usuario | Creación de la interfaz de usuario para el apartado de la historia clínica para los usuarios
7 | Codificacion | Creación de archivos para la creación de la interfaz de usuario, la tabla en la base de datos y la lógica del negocio
8 | Documentación | 4 documentos: Documento de especificación de la base de datos, Documento de Guía de estilos, Documento de especificación de UI, Manual de usuario
9 | Base de datos | Creación de tablas para el recordatorio de las fechas de las citas médicas
10 | Interfaz de usuario | Creación del apartado de recordatorios de las citas médicas
11 | Codificacion | Creación de archivos implicados en la visualización de la interfaz de usuario, las bases de datos y la lógica del negocio
12 | Documentación | 5 documentos: Documento de especificación de la base de datos, Documento de Arquitectura de Software, Documento de Guía de estilos, Documento de especificación de UI, Manual de usuario
13 | Base de datos | Integración del módulo de seguimiento de ventas en la base de datos existente
14 | Interfaz de usuario | Diseño y desarrollo de la interfaz de usuario del módulo de seguimiento de ventas
15 | Codificacion | Desarrollo de la lógica del negocio del módulo de seguimiento de ventas
16 | Documentación | 5 documentos: Documento de especificación de la base de datos, Documento de Arquitectura de Software, Documento de Guía de estilos, Documento de especificación de UI, Manual de usuario
17 | Base de datos | Integración del módulo de presupuesto personal en la base de datos existente
18 | Interfaz de usuario | Diseño y usabilidad del módulo de presupuesto personal
19 | Codificacion | Desarrollo de la lógica del negocio y cálculos del módulo de presupuesto personal
20 | Documentación | 4 documentos: Documento de especificación de la base de datos, Documento de Guía de estilos, Documento de especificación de UI, Manual de usuario
21 | Base de datos | Integración del módulo de seguimiento de activos y equipos en la base de datos existente
22 | Interfaz de usuario | Diseño y usabilidad del módulo de seguimiento de activos y equipos
23 | Codificacion | Desarrollo de la lógica del negocio y funcionalidades del módulo de seguimiento de activos y equipos
24 | Documentación | 5 documentos: Documento de especificación de la base de datos, Documento de Arquitectura de Software, Documento de Guía de estilos, Documento de especificación de UI, Manual de usuario
25 | Base de datos | Creación de tabla para el almacenamiento de las reservas de los servicios
26 | Interfaz de usuario | Diseño y desarrollo de la interfaz de usuario del módulo de reservas de servicio
27 | Codificacion | Creación de archivos implicados en la visualización de la interfaz de usuario, las bases de datos y la lógica del negocio
28 | Documentación | 4 documentos: Documento de especificación de la base de datos, Documento de Guía de estilos, Documento de especificación de UI, Manual de usuario
29 | Interfaz de usuario | Diseño y desarrollo de la interfaz de usuario del módulo de alertas metereológicas
30 | Codificacion | Creación de archivos implicados en la visualización de la interfaz de usuario, las bases de datos y la lógica del negocio
31 | Documentación | 3 documentos: Documento de Guía de estilos, Documento de especificación de UI, Manual de usuario
32 | Base de datos | Creación de tabla para el almacenamiento de los reclamos de los clientes
33 | Interfaz de usuario | Diseño y desarrollo de la interfaz de usuario del módulo de reclamos de los clientes.
34 | Codificacion | Creación de archivos implicados en la visualización de la interfaz de usuario, las bases de datos y la lógica del negocio
35 | Documentación | 5 documentos: Documento de especificación de la base de datos, Documento de Arquitectura de Software, Documento de Guía de estilos, Documento de especificación de UI, Manual de usuario
36 | Interfaz de usuario | Diseño y desarrollo de la interfaz de usuario del módulo de reclamos de los clientes.
37 | Codificacion | Creación de archivos implicados en la visualización de la interfaz de usuario y la lógica del negocio en base a las preferencias de los clientes
38 | Documentación | 4 documentos: Documento de Arquitectura de Software, Documento de Guía de estilos, Documento de especificación de UI, Manual de usuario
39 | Base de datos | Adición de una tabla para registrar los datos de su actividad diaria
40 | Interfaz de usuario | Se deberá crear una nueva interfaz de usuario para visualizar la actividad diaria del usuario, además de configuración de nuevas notificaciones.
41 | Codificacion | Añadir archivos necesarios para la creación de la interfaz de usuario para la visualización de la actividad diaria
42 | Documentación | 2 documentos: Documento de especificación de la base de datos y Documento de Arquitectura de Software
43 | Base de datos | Eliminación de la tabla paypal-ipn de la base de datos
44 | Interfaz de usuario | Apartado "realizar compra"
45 | Codificacion | Cambio de la aplicación PaymentGateway
46 | Documentacion | 5 documentos: Documento de especificación de Requisito 05, Doc Especificación de Requistos 07, Doc de especificación de la base de datos, Doc de Arquitectura de Software, Doc Especificacion de UI.
47 | Interfaz de usuario | Todos los apartados de la página de acuerdo al nuevo estilo impuesto
48 | Codificacion | Cambios en los archivos css
49 | Documentación | 2 documentos: Documento de especificación de UI, Documento de Guía de estilos
50 | Interfaz de usuario | Apartado de productos por categoría
51 | Codificacion | Cambios en archivos html y css, adición de archivo js y cambios en las vistas de Django
52 | Documentación | 2 documentos: Documento de especificación de UI, Documento de Guía de estilos
53 | Base de datos | Modificación en 1 tabla: ShoppingCart
54 | Interfaz de usuario | Interfaz del administrador Django (se muestran los cambios de la tabla)
55 | Codificacion | Cambio en el archivo models.py en la aplicación ShoppingCart
56 | Documentación | 2 documentos: Documento de especificación de la base de datos y Documento de Arquitectura de Software
57 | Interfaz de usuario | Cambios en los apartados de productos para mostrar las recomendaciones de los productos
58 | Codificacion | Cambios en el frontend para el usuario y cambios en el backend para implementar algoritmos para la recomendación de productos.
59 | Documentación | 3 documentos: Documento de especificación de UI, Documento de Guía de estilos, Manual de usuario

## Riesgos
Lista de riesgos del análisis del comité de cambios
ID | Tipo | Descripción
1 | Base de datos | Los datos almacenados podrían tener conflictos, ya que los campos adicionales o modificados se verán afectados y los datos anteriores deberían tener un valor por defecto para no generar conflictos.
2 | Interfaz de usuario | Los cambios realizados en la interfaz de usuario deben seguir las recomendaciones de los diseñadores UX para conseguir una mayor satisfacción del cliente. Además, se debe seguir patrones de diseño, en la medida de lo posible, para mejorar la escalabilidad del código.
3 | Base de datos | El código debe ser implementado cuidadosamente y siguiendo las buenas prácticas para favorecer a la comprensión del código del equipo de desarrollo.
4 | Documentación | Las versiones de los documentos deben ser respetadas para no generar confusiones en la documentación y poder brinda una correcta guía a los desarrolladores.
5 | Interfaz de usuario | Los cambios en la interfaz de usuario deben ser aplicado cumpliendo el responsirve-design para garantizar la correcta adaptabilidad del sitio web a los dispositivos de los usuarios.
6 | Codificacion | Los cambios realizados en una aplicación implican, en la mayoría de sus casos, cambios en las vistas, por lo que se debe tener en cuenta que se debe actualizar las urls de cada aplicación para evitar conflictos.
7 | Base de datos | Se debe asegurar de que la tabla se cree correctamente y con las restricciones correspondientes, así como las relaciones de clave correctas. De estas manera, se evitará modificaciones en los campos de la tabla en un futuro y la tabla estará menos propensa a conflictos.
8 | Interfaz de usuario | Los cambios realizados en la interfaz de usuario deben seguir las recomendaciones de los diseñadores UX para conseguir una mayor satisfacción del cliente. Además, se debe seguir patrones de diseño, en la medida de lo posible, para mejorar la escalabilidad del código.
9 | Codificacion | El código debe ser implementado cuidadosamente y siguiendo las buenas prácticas para favorecer a la comprensión del código del equipo de desarrollo.

## Reportes
1 | Lista de solicitudes de cambio en "evaluación" por el comité pendiente de análisis (Filtro: id_estado = 5, id_analisis_ccc = Vacío)
id | sistema | descripcion | id_estado | fecha_creacion | fecha_recepcion | responsable_recepcion | fecha_inicio_eval | id_ccc | id_analisis_ccc
SC016 | AG | Se solicita la implementación de un sistema de gestión de tripulación de vuelo en el sistema AirGo. Este sistema permitirá la planificación, asignación y seguimiento de la tripulación de vuelo, incluyendo pilotos y auxiliares de vuelo, garantizando una asignación eficiente y equitativa de recursos humanos para cada vuelo. | 5 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | María Gutiérrez | 2021-06-20 | CCC003
SC017 | ES | Se solicita la implementación de videoconsultas médicas en el sistema de atención médica online, Emsamlud. Esto permitirá a los pacientes tener consultas virtuales con sus médicos desde la comodidad de sus hogares, evitando desplazamientos y reduciendo el tiempo de espera. Se utilizará una plataforma segura y confidencial para garantizar la privacidad de la información médica. | 5 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | Javier Torres | 2021-06-27 | CCC02
SC020 | ES | Se solicita la implementación de un sistema de historias clínicas electrónicas en el sistema de atención médica online, Emsamlud. Este sistema permitirá a los médicos acceder de forma segura a la información médica completa de los pacientes, incluyendo antecedentes, diagnósticos, tratamientos y resultados de exámenes, agilizando el proceso de atención y garantizando una gestión eficiente de los registros médicos. | 5 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | David Vargas | 2021-09-11 | CCC02
SC042 | TN | Se solicita la implementación de un sistema de reseñas en la plataforma de TravelNow para que los usuarios puedan dejar comentarios y puntuaciones sobre los servicios turísticos ofrecidos. Esto permitirá a los usuarios compartir sus experiencias y ayudará a otros viajeros a tomar decisiones informadas al reservar. | 5 | 2022-11-17 | 2022-11-19 | Sofía López | 2022-11-21 | CCC02
2 | Lista de solicitudes de cambio en "evaluación" por el comité con el análisis respectivo (Filtro: estado_id = 5, id_analisis_ccc != Vacío)
id | sistema | descripcion | id_estado | fecha_creacion | fecha_recepcion | responsable_recepcion | fecha_inicio_eval | id_ccc | id_analisis_ccc | fecha_fin_eval
SC014 | ES | Se solicita la implementación de un sistema de recordatorios de citas médicas en el sistema de atención médica online, Emsamlud. Este sistema enviará notificaciones automáticas a los pacientes para recordarles la fecha, hora y detalles de sus citas médicas, con el objetivo de reducir la tasa de ausencias y mejorar la puntualidad de los pacientes. | 5 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | Carolina Fernández | 2021-06-17 | CCC02 | AN003 | 2021-06-23
SC026 | SP | Se solicita la implementación de un sistema de seguimiento de ventas en SalesPlus. Este sistema permitirá realizar un seguimiento detallado de las ventas, incluyendo el estado de las oportunidades de negocio, los ingresos generados y las metas alcanzadas. Asimismo, se espera que brinde informes y análisis que ayuden a tomar decisiones estratégicas y mejorar la eficacia del equipo de ventas. | 5 | 2021-12-17 | 2021-12-18 | Sarah Thompson | 2021-12-20 | CCC001 | AN004 | 2021-12-23
SC045 | AG | Se solicita una mejora en el sistema de búsqueda de vuelos del sistema AirGo para permitir a los pasajeros filtrar y seleccionar vuelos según sus preferencias de horario, incluyendo opciones de vuelos temprano en la mañana, tarde o noche, para adaptarse a sus necesidades y preferencias. | 5 | 2023-02-18 | 2023-02-19 | Laura Sánchez | 2023-02-21 | CCC003 | AN010 | 2023-02-25
SC046 | FT | Se solicita la implementación de una funcionalidad de seguimiento de actividad física en la aplicación móvil de FitTrack. Esto permitirá a los usuarios registrar y monitorear su actividad diaria, incluyendo pasos, distancia recorrida y calorías quemadas. Además, se podrán establecer metas y recibir notificaciones para mantenerse motivados. | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | Carolina Rodríguez | 2023-03-05 | CCC002 | AN011 | 2023-03-08
SC049 | GS | Cambio de la pasarela de pago de PayPal a Culqi como alternativa.El motivo de esta solicitud es brindar a los clientes una mejor alternativa para realizar sus compras | 5 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | Dante Ruiz | 2023-06-18 | CCC001 | AN012 | 2023-06-21
SC053 | GS | El carrito de compras debe contener 2 campos adicionales para controlar la creación y la actualización del carrito de compras. | 5 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | Alfredo Suarez | 2023-06-19 | CCC001 | AN015 | 2023-06-24
3 | Peticiones de cambio que a la fecha no han sido "clasificadas" (Filtro: fecha_clasificacion = Vacío)
id | sistema | descripcion | id_estado | fecha_creacion | fecha_recepcion | responsable_recepcion | Fecha de rechazo | fecha_clasificacion
SC001 | ES | Se solicita la implementación de un sistema de calificaciones y comentarios de médicos en el sistema de atención médica online, Emsamlud. Los pacientes podrán proporcionar calificaciones y comentarios sobre su experiencia con los médicos, lo que ayudará a otros usuarios a tomar decisiones informadas y brindará retroalimentación valiosa para mejorar la calidad de la atención médica. | 1 | 2023-06-16
SC002 | AG | Se solicita una mejora en la interfaz de usuario del sistema AirGo para facilitar la reserva de asientos. El objetivo es crear un proceso intuitivo y eficiente que permita a los pasajeros seleccionar y reservar su asiento de forma rápida y sencilla. | 2 | 2023-06-16 | 2021-01-05 | Laura Sánchez
SC003 | ES | Se solicita la integración de un sistema de pagos en línea en el sistema de atención médica online, Emsamlud. Esto permitirá a los pacientes realizar pagos de consultas médicas, exámenes o servicios adicionales de forma segura y conveniente a través de tarjetas de crédito, débito o plataformas de pago electrónicas. Los datos financieros se mantendrán protegidos y en cumplimiento con las regulaciones de seguridad. | 2 | 2023-04-07 | 2021-01-15 | Sergio Martínez
SC004 | PS | Se solicita la implementación de filtros avanzados que permita a los clientes buscar celulares según características clave como marca, sistema operativo, capacidad de almacenamiento, tamaño de pantalla, resolución de cámara, duración de la batería. | 1 | 2021-01-14
SC005 | ES | Se solicita la integración de un sistema de recomendación de especialistas basado en perfiles de pacientes en el sistema de atención médica online, Emsamlud. Este sistema utilizará algoritmos para analizar los datos y preferencias de los pacientes y recomendar especialistas que se ajusten a sus necesidades médicas y preferencias personales. | 3 | 2021-01-04 | 2021-02-13 | Juan Morales | 2021-02-14
SC006 | AG | Se solicita la integración de un sistema de notificaciones de cambios de vuelo en el sistema AirGo. Este sistema enviará notificaciones automáticas a los pasajeros en caso de cambios de horarios, cancelaciones de vuelos o modificaciones en las puertas de embarque, brindándoles información oportuna y actualizada. | 2 | 2021-02-12 | 2021-02-13 | Javier López
SC007 | PS | La implementación de la funcionalidad "Historial de solicitudes de cambio" en la página web de PhoneShop permitirá a los clientes acceder y gestionar un registro detallado de sus solicitudes de cambio anteriores. | 3 | 2021-05-10 | 2021-02-20 | Sofía Castilla | 2021-02-21
SC010 | AG | Se solicita la implementación de un sistema de rastreo de equipaje en el sistema AirGo. Este sistema permitirá a los pasajeros y a la aerolínea rastrear la ubicación de su equipaje en tiempo real, brindando mayor transparencia y seguridad en el manejo del equipaje durante todo el proceso de viaje. | 3 | 2021-07-25 | 2021-03-26 | Ricardo Martínez | 2021-03-27
SC011 | ES | Se solicita la implementación de un sistema de telemonitoreo en el sistema de atención médica online, Emsamlud, para pacientes crónicos. Este sistema permitirá el monitoreo remoto de los signos vitales y la condición de los pacientes a través de dispositivos médicos conectados, brindando seguimiento continuo y detección temprana de posibles complicaciones. | 2 | 2021-11-03 | 2021-05-11 | Andrés Romero
SC015 | PS | La funcionalidad de Comparación de Productos de Celulares permitira a los clientes explorar y comparar diferentes modelos de celulares de manera sencilla y eficiente. | 1 | 2022-01-30
SC018 | ES | Se solicita la integración de un sistema de teleconsulta por videoconferencia en el sistema de atención médica online, Emsamlud. Este sistema permitirá a los pacientes realizar consultas médicas virtuales a través de videoconferencias, brindando la posibilidad de recibir atención médica en tiempo real, sin necesidad de desplazarse físicamente a un consultorio. | 2 | 2022-02-24 | 2021-07-26 | Manuel Rivas
SC019 | AG | Se solicita una mejora en el sistema de selección de destinos del sistema AirGo para ofrecer recomendaciones personalizadas y opciones de vuelo según las preferencias y perfil de viaje de los pasajeros. Esto incluirá la consideración de factores como intereses, presupuesto, duración del vuelo, escalas y otros elementos relevantes. | 2 | 2022-05-15 | 2021-07-30 | Andrés Ramírez
SC021 | AG | Se solicita la integración de un sistema de retroalimentación de vuelos en el sistema AirGo. Este sistema permitirá a los pasajeros proporcionar comentarios y evaluaciones sobre su experiencia de vuelo, incluyendo aspectos como el servicio, la comodidad, la puntualidad y otros elementos relevantes. | 1 | 2021-11-20
SC022 | HP | Se solicita la implementación de un módulo de reclutamiento y selección de personal en el sistema de gestión de recursos humanos, HRPro. Este módulo permitirá automatizar y centralizar el proceso de reclutamiento, desde la publicación de vacantes hasta la selección de candidatos, agilizando y mejorando la eficiencia de la contratación de nuevos empleados. | 3 | 2022-10-08 | 2021-11-04 | Carlos Martínez | 2021-11-05
SC023 | PS | Se solicita la implementación de una funcionalidad de seguimiento de solicitudes de cambio de teléfono en la página web de PhoneShop. Esta herramienta permitirá a los clientes realizar un seguimiento detallado del estado de sus solicitudes de cambio de teléfono, desde el momento en que se realiza la solicitud hasta su resolución final. | 1 | 2021-02-19
SC025 | AG | Se solicita la integración de un sistema de seguimiento de vuelos en tiempo real en el sistema AirGo. Este sistema permitirá a los pasajeros y a la aerolínea monitorear la ubicación y el estado de los vuelos en tiempo real, proporcionando información actualizada sobre la llegada, salida y posibles retrasos. | 3 | 2022-09-09 | 2021-12-05 | Luis Torres | 2021-12-06
SC027 | AG | Se solicita la implementación de un sistema de gestión de documentación de pasajeros en el sistema AirGo. Este sistema permitirá a los pasajeros cargar y almacenar de forma segura su documentación personal y requerida para el viaje, como pasaportes, visas y tarjetas de embarque electrónicas. | 1 | 2021-01-30
SC029 | TE | Se solicita la implementación de un sistema de gestión de reembolsos de viajes en TravelEase, una plataforma de reservas de viajes. Este sistema agilizará y automatizará el proceso de reembolsos, permitiendo a los usuarios solicitar y rastrear el estado de sus solicitudes de manera eficiente, optimizando los tiempos de respuesta y mejorando la experiencia del cliente. | 2 | 2021-06-15 | 2022-01-31 | Jennifer Anderson
SC030 | AG | Se solicita la integración de un sistema de reserva de servicios de transporte terrestre en el sistema AirGo. Esto permitirá a los pasajeros reservar servicios de traslado desde y hacia los aeropuertos, ofreciendo opciones de transporte confiables y convenientes. | 2 | 2021-01-04 | 2022-02-03 | Andrés Ramírez
SC031 | LH | Se solicita la incorporación de un módulo de evaluación y seguimiento del desempeño en LearningHub, una plataforma de aprendizaje en línea. Este módulo permitirá a los empleados recibir retroalimentación sobre su rendimiento, establecer metas de desarrollo y acceder a recursos y cursos personalizados para mejorar sus habilidades y competencias. | 3 | 2021-02-12 | 2022-02-25 | Jessica Adams | 2022-02-26
SC035 | SC | Se solicita la incorporación de un módulo de programación de publicaciones en redes sociales en SocialConnect, una plataforma de gestión de redes sociales. Este módulo permitirá a los usuarios programar y gestionar de manera eficiente sus publicaciones en diferentes plataformas, brindando herramientas para el análisis y monitoreo de resultados. | 1 | 2021-03-25
SC036 | AG | Se solicita la integración de un sistema de gestión de servicios de atención a bordo en el sistema AirGo. Este sistema permitirá a la tripulación de vuelo gestionar y registrar los servicios de alimentos, bebidas y otros servicios ofrecidos durante el vuelo, garantizando un mejor seguimiento y control de los servicios brindados. | 3 | 2021-07-29 | 2022-06-11 | Roberto Silva | 2022-06-12
SC037 | AG | Se solicita la implementación de un sistema de gestión de pilotos y tripulación de vuelo en el sistema AirGo. Este sistema permitirá la planificación, asignación y seguimiento de los recursos humanos necesarios para cada vuelo, asegurando una correcta asignación de pilotos y auxiliares de vuelo de acuerdo con las regulaciones y requerimientos de la aerolínea. | 2 | 2021-09-12 | 2022-07-28 | Juan Torres
SC038 | AG | Se solicita una mejora en el sistema de selección de idioma para la interfaz de usuario del sistema AirGo. El objetivo es proporcionar a los pasajeros la opción de seleccionar su idioma preferido al utilizar el sistema, mejorando la accesibilidad y la experiencia de uso. | 1 | 2021-12-04
SC039 | PS | Se solicita la implementación de una función de Chat en vivo en la pagina web para proporcionar a los clientes una forma rápida y conveniente de interactuar en tiempo real para resolver cualquier duda que pueda tener el cliente | 3 | 2022-01-17 | 2022-09-10 | Valentina Gómez | 2022-09-11
SC040 | PS | Se solicita la implementación de un sistema de notificaciones por correo electrónico en PhoneShop para informar a los clientes sobre la recepción exitosa del equipo que han enviado para el cambio. Esta funcionalidad permitirá mantener a los clientes actualizados y brindarles tranquilidad al saber que su equipo ha sido recibido por PhoneShop. | 1 | 2022-02-02
SC044 | AG | Se solicita la implementación de un sistema de gestión de tarifas y precios de vuelos en el sistema AirGo. Este sistema permitirá administrar de manera eficiente las tarifas aéreas, realizar ajustes de precios, promociones y descuentos, y brindar una variedad de opciones de tarifas a los pasajeros. | 1 | 2022-06-10
SC048 | EL | Se solicita la integración de un chat en vivo en la plataforma de educación en línea, EduLearn. Esto permitirá a los estudiantes comunicarse directamente con los profesores y obtener respuestas en tiempo real a sus preguntas. Además, facilitará la interacción entre los estudiantes, fomentando el aprendizaje colaborativo. | 1 | 2022-07-27
SC052 | GS | Mostrar en el historial de compras los métodos de pago utilizados en cada compra de los productos y permitir a los usuarios tener un seguimiento y control más efectivo de sus finanzas al conocer los métodos de pago utilizados en sus compras, lo que les permite evaluar patrones de gasto y realizar ajustes si es necesario. | 3 | 2022-09-04 | 2023-06-17 | Arturo Martínez | 2023-06-18
4 | Peticiones de cambio que a la fecha están en "planificación" y tienen atrasos (Filtro: id_estado = 8, fecha_fin_plan = Vacío)
id | sistema | id_estado | fecha_creacion | fecha_recepcion | responsable_recepcion | fecha_inicio_plan | fecha_fin_plan
SC008 | ES | 8 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | Martín López | 2021-03-30
SC034 | AG | 8 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | Patricia López | 2022-05-10
SC041 | AG | 8 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | Luis Torres | 2022-10-24
5 | Peticiones de cambio en estado "creado" que no han sido atendidas (Filtro: id_estado = 1)
id | sistema | id_estado | fuente | fecha_creacion | fecha_recepcion
SC001 | ES | 1 | Laura López | 2021-01-04
SC004 | PS | 1 | Isabella Vargas | 2021-01-30
SC015 | PS | 1 | Sebastián Rojas | 2021-06-15
SC021 | AG | 1 | Ana Gómez | 2021-09-12
SC023 | PS | 1 | Alejandro Herrera | 2021-11-20
SC027 | AG | 1 | Juan García | 2022-01-17
SC035 | SC | 1 | Lisa Johnson | 2022-05-15
SC038 | AG | 1 | Carlos Gómez | 2022-09-04
SC040 | PS | 1 | Camila Torres | 2022-10-08
SC044 | AG | 1 | Carolina Soto | 2023-01-02
SC048 | EL | 1 | Laura González | 2023-04-07