## Cronograma
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github: https://github.com/JorgeIP10/Consultoria-HomeSkill-S.A.C
| Grupo: | 3
| Proyecto: | Sistema de ventas retail para implementos del hogar y materiales de construcción (GoShop - GS)
| Enfoque de desarrollo: | RUP
| Inicio: | 2023-04-05
| Fin: | 2023-06-24
| Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Nomenclatura del Rol | InicIo | Fin | % de Avance
| Reunión con el equipo de desarrollo | - | - | Ames D. (DF), Castillo C. (AJ), Cjumo J. (DB), Hinostroza G. (DB), Ipanaque J. (JP), Ramírez P. (UX), Saenz C. (DF) | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 100%
| Desarrollar del Plan de Proyecto | Plan de Proyecto (PROJECT CHARTER) | GS-PP.DOCX | Ames D. (DF), Castillo C. (AJ), Cjumo J. (DB), Hinostroza G. (DB), Ipanaque J. (JP), Ramírez P. (UX), Saenz C. (DF) | 2023-04-10 | 2023-04-16 | 100%
| Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto | GS-CP.XLSX | Ames D. (DF), Castillo C. (AJ), Cjumo J. (DB), Hinostroza G. (DB), Ipanaque J. (JP), Ramírez P. (UX), Saenz C. (DF) | 2023-04-10 | 2023-04-16 | 100%
| Elaborar Plan de Fase | Documento de Plan de Fase 1 | GS-PF-01.DOCX | Ames D. (DF), Castillo C. (AJ), Cjumo J. (DB), Hinostroza G. (DB), Ipanaque J. (JP), Ramírez P. (UX), Saenz C. (DF) | 2023-04-17 | 2023-04-21 | 100%
| Elaborar Plan de Iteración 1 | Documento de Plan de Iteración 1 | GS-PI-01.DOCX | Ames D. (DF), Castillo C. (AJ), Cjumo J. (DB), Hinostroza G. (DB), Ipanaque J. (JP), Ramírez P. (UX), Saenz C. (DF) | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 100%
| Crear repositorio del proyecto | Repositorio GitHub | - | Ipanaque J. (JP) | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 100%
| Especificar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software 1 | GS-AS-01.DOCX | Ipanaque J. (AS), Ramírez P. (UX) | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 100%
| Proponer el diseño inicial de la Interface Web (UI) | Documento de Especificación de UI 1 | GS-UI-01.DOCX | Ramírez P. (UX) | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 100%
| Establecer estilos para la web | Documento de Guía de Estilos 1 | GS-GE-01.DOCX | Ramírez P. (UX) | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 100%
| Especificar el diseño de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD 1 | GS-DEBD-01.DOCX | Ames D. (ABD), Ramírez P. (ABD) | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 100%
| Especificación de requisitos 1: Registro y Login de usuario | Documento de Especificación de Requisitos 1 | GS-DER-01.DOCX | Saenz C. (DF) | 2023-04-17 | 2023-04-30 | 100%
| Especificación de requisitos 2: Vista de la página principal | Documento de Especificación de Requisitos 2 | GS-DER-02.DOCX | Ames D. (DF) | 2023-04-17 | 2023-04-30 | 100%
| Especificación de requisitos 3: Vista de productos por categoría | Documento de Especificación de Requisitos 3 | GS-DER-03.DOCX | Castillo C. (AJ) | 2023-04-17 | 2023-04-30 | 100%
| Especificación de requisitos 4: Vista del perfil de usuario | Documento de Especificación de Requisitos 4 | GS-DER-04.DOCX | Cjumo J. (DB) | 2023-04-17 | 2023-04-30 | 100%
| Especificación de requisitos 5: Agregar y ver métodos de pago | Documento de Especificación de Requisitos 5 | GS-DER-05.DOCX | Ipanaque J. (JP) | 2023-04-17 | 2023-04-30 | 100%
| Especificación de requisitos 6: Ver historial de compras | Documento de Especificación de Requisitos 6 | GS-DER-06.DOCX | Hinostroza G. (DB) | 2023-04-17 | 2023-04-30 | 100%
| Especificación de requisitos 7: Realizar compra | Documento de Especificación de Requisitos 7 | GS-DER-07.DOCX | Ramírez P. (UX) | 2023-04-17 | 2023-04-30 | 100%
| Elaborar Casos de Uso 1 | Documento de Casos de Uso 1 | GS-CU-01.DOCX | Ames D. (ABD), Castillo C. (AJ), Cjumo J. (QA), Ramírez P. (ABD) | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 100%
| Codificación de requisito 1 | - | *.py | Ames D. (DF), Cjumo J. (DB), Hinostroza G. (DB), Saenz C. (DF) | 2023-04-20 | 2023-04-28 | 100%
| Test de requisito 1 | - | tests-01.py | Castillo C. (T), Saenz J. (T) | 2023-04-28 | 2023-04-30 | 100%
| Codificación de requisito 2 | - | *.html | Ames D. (DF), Cjumo J. (DB), Hinostroza G. (DB), Saenz C. (DF) | 2023-04-20 | 2023-04-28 | 100%
| Test de requisito 2 | - | tests-02.py | Castillo C. (T), Saenz J. (T) | 2023-04-28 | 2023-04-30 | 100%
| Codificación de requisito 3 | - | *.html | Ames D. (DF), Cjumo J. (DB), Hinostroza G. (DB), Saenz C. (DF) | 2023-04-20 | 2023-04-28 | 100%
| Test de requisito 3 | - | tests-03.py | Castillo C. (T), Saenz J. (T) | 2023-04-28 | 2023-04-30 | 100%
| Elaborar Informe de Pruebas 1 | Documento de Informe de Pruebas 1 | GS-IP-01.DOCX | Castillo C. (T), Saenz J. (T) | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 100%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software 1 | GS-RDS-01.DOCX | Ames D. (DF), Castillo C. (AJ), Cjumo J. (DF), Hinostroza G. (DB), Ipanaque J. (AS), Ramírez P. (UX), Saenz C. (DF) | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 100%
Linea base 1 | Hito 1 - Fin del Iteración #1 |  |  |  |  | 2023-04-30
| Verificar y actualizar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software 2 | GS-AS-02.DOCX | Ipanaque J. (AS), Ramírez P. (UX) | 2023-04-30 | 2023-05-10 | 0%
| Verificar y actualizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI 2 | GS-UI-02.DOCX | Ramírez P. (UX) | 2023-04-30 | 2023-05-10 | 0%
| Verificar y finalizar la Guía de Estilos | Documento de Guía de Estilos 2 | GS-GE-02.DOCX | Ramírez P. (UX) | 2023-04-30 | 2023-05-10 | 0%
| Verificar y actualizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD 2 | GS-DEBD-02.DOCX | Ames D. (ABD), Ramírez P. (ABD) | 2023-04-30 | 2023-05-10 | 0%
| Verificar y actualizar Plan de Fase | Documento de Plan de Fase 2 | GS-PF-02.DOCX | Ames D. (DF), Castillo C. (AJ), Cjumo J. (DB), Hinostroza G. (DB), Ipanaque J. (JP), Ramírez P. (UX), Saenz C. (DF) | 2023-04-30 | 2023-05-10 | 0%
| Elaborar Plan de Iteración 2 | Documento de Plan de Iteración 2 | GS-PI-02.DOCX | Ames D. (DF), Castillo C. (AJ), Cjumo J. (DB), Hinostroza G. (DB), Ipanaque J. (JP), Ramírez P. (UX), Saenz C. (DF) | 2023-04-30 | 2023-05-10 | 0%
| Elaborar Casos de Uso 2 | Documento de Casos de Uso 2 | GS-CU-02.DOCX | Ames D. (ABD), Castillo C. (AJ), Cjumo J. (QA), Ramírez P. (ABD) | 2023-04-30 | 2023-05-10 | 0%
| Codificación de requisito 4 | - | *.html | Ames D. (DF), Cjumo J. (DB), Hinostroza G. (DB), Saenz C. (DF) | 2023-05-10 | 2023-05-19 | 0%
| Test de requisito 4 | - | tests-04.py | Castillo C. (T), Saenz J. (T) | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 0%
| Codificación de requisito 5 | - | *.py | Ames D. (DF), Cjumo J. (DF), Hinostroza G. (DB), Saenz C. (DF) | 2023-05-10 | 2023-05-19 | 0%
| Test de requisito 5 | - | tests-05.py | Castillo C. (T), Saenz J. (T) | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 0%
| Elaborar Informe de Pruebas 2 | Documento de Informe de Pruebas 2 | GS-IP-02.DOCX | Castillo C. (T), Saenz J. (T) | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 0%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software 2 | GS-RDS-02.DOCX | Ames D. (DF), Castillo C. (AJ), Cjumo J. (DF), Hinostroza G. (DB), Ipanaque J. (AS), Ramírez P. (UX), Saenz C. (DF) | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 0%
Linea base 2 | Hito 2 - Fin del Iteración #2 |  |  |  |  | 2023-05-24
| Elaborar Plan de Iteración 3 | Documento de Plan de Iteración 3 | GS-PI-03.DOCX | Ames D. (DF), Castillo C. (AJ), Cjumo J. (DF), Hinostroza G. (DB), Ipanaque J. (JP), Ramírez P. (UX), Saenz C. (DF) | 2023-05-24 | 2023-05-30 | 0%
| Elaborar Casos de Uso 3 | Documento de Casos de Uso 3 | GS-CU-03.DOCX | Ames D. (ABD), Castillo C. (AJ), Cjumo J. (QA), Ramírez P. (ABD) | 2023-06-24 | 2023-05-30 | 0%
| Codificación de requisito 6 | - | *.py | Ames D. (DF), Cjumo J. (DF), Hinostroza G. (DB), Saenz C. (DF) | 2023-05-30 | 2023-06-11 | 0%
| Test de requisito 6 | - | tests-06.py | Castillo C. (T), Saenz J. (T) | 2023-06-12 | 2023-06-14 | 0%
| Codificación de requisito 7 | - | *.py | Ames D. (DF), Cjumo J. (DF), Hinostroza G. (DB), Saenz C. (DF) | 2023-05-30 | 2023-06-11 | 0%
| Test de requisito 7 | - | tests-07.py | Castillo C. (T), Saenz J. (T) | 2023-06-12 | 2023-06-14 | 0%
| Elaborar Informe de Pruebas 3 | Documento de Informe de Pruebas 3 | GS-IP-03.DOCX | Castillo C. (T), Saenz J. (T) | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 0%
| Verificar y finalizar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software 3 | GS-AS-03.DOCX | Ipanaque J. (AS), Ramírez P. (UX) | 2023-06-17 | 2023-06-19 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI 3 | GS-UI-03.DOCX | Ramírez P. (UX) | 2023-06-17 | 2023-06-19 | 0%
| Verificar y finalizar la Guía de Estilos | Documento de Guía de Estilos 3 | GS-GE-03.DOCX | Ramírez P. (UX) | 2023-06-17 | 2023-06-19 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD 3 | GS-DEBD-03.DOCX | Ames D. (ABD), Ramírez P. (ABD) | 2023-06-17 | 2023-06-19 | 0%
| Generar documentación para el usuario | Manual de usuario | GS-MU.DOCX | Ramírez P. (UX) | 2023-06-17 | 2023-06-19 | 0%
| Verificar y finalizar Plan de Fase | Documento de Plan de Fase 3 | GS-PF-03.DOCX | Ames D. (DF), Castillo C. (AJ), Cjumo J. (DF), Hinostroza G. (DB), Ipanaque J. (JP), Ramírez P. (UX), Saenz C. (DF) | 2023-06-17 | 2023-06-19 | 0%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software 3 | GS-RDS-03.DOCX | Ames D. (DF), Castillo C. (AJ), Cjumo J. (DF), Hinostroza G. (DB), Ipanaque J. (AS), Ramírez P. (UX), Saenz C. (DF) | 2023-06-17 | 2023-06-19 | 0%
| Elaborar del acta de cierre del proyecto | Acta de cierre del proyecto | GS-ACP.DOCX | Ames D. (DF), Castillo C. (AJ), Cjumo J. (DF), Hinostroza G. (DB), Ipanaque J. (AS), Ramírez P. (UX), Saenz C. (DF) | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 0%
Linea base 3 | Hito 3 - Fin del Iteración #3 |  |  |  |  | 2023-06-21

## IntegrantesRoles
Herramienta: Mercurial
GRUPO 3
Apellido y nombre | Rol
Ipanaque Pazo, Jorge Paul | Jefe de Proyecto (JP), Arquitecto de software (AS)
Cjumo Chumbes, Jose Carlos | Analista QA, Desarrollador Back-End (DB)
Ramírez Alvarado, Piero Jaime | Designer UX / Analista Base de datos (ABD)
Castillo Bernal, Carlos Alberto | Analista Junior (AJ) / Tester (T)
Ames Camayo, Daniel | Desarrollador Front-End (DF) / Analista de Base de datos (ABD)
Saenz Chang, Jesus Angel | Desarrollador Front-End (DF) / Tester (T)
Hinostroza Quispe, Gianlucas Amed | Desarrollador Back-End (DB)